## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 校园变压器及总配电房升级、供电线路改造项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.75 |  | 38.75 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 38.75 |  | 38.75 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据教育教学需要为能做好各级各类教师培训工作，高质量的完成培训项目，我中心增加800千瓦变压器及总配电房升级、宿舍楼供电线路改造项目，以保证正常开展教育教学培训任务，长期提升校园水平建设，不断提升教育教学质量。 | [5 empty] | 此项目为单位自有资金项目，由于调整项目资金，宿舍楼供电线路改造项目在正在做前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | >=1批 | 0批 | 10 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备次数 |  |  | >=1次 | 0次 | 10 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算支付率 |  |  | <=100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 0% | 15 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园水平建设 |  |  | 逐步提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升教育教学质量 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 此项目为单位自有资金项目，由于疫情影响，校园供电线路改造项目在本年度只完成了前期准备工作，目前未开始正式实施，全年未发生任何支出。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
经办人： |  | 王宗新 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899109960
联系人： |  | 翟安秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099878666