喀什地区疾病预防控制中心食品风险监测相关仪器采购项目支出绩效评价报告

项目名称：食品风险监测相关仪器采购项目

实施单位：喀什地区疾病预防控制中心

评价部门：喀什地区疾病预防控制中心

二零二零年四月

- 基本情况

项目概况

- 项目背景及立项依据

根据《关于2017年国务院食安委食品安全工作评议考核通报问题整改措施落实情况进行跟踪落实情况的通知》（新政督发【2018】93号）文件中“喀什地区尚未完成整改，食品安全监测机构的设备达标率低于75%”的问题。为完成食品安全监测机构的设备增补达标率的目的，申请立项。承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

- 项目主要内容及实施情况

项目实施前按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合国家、自治区法律法规等进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后成立专门的评估小组，收集整理相关资料，了解项目的实施运行情况。

资金投入和使用情况

本项目总投资557.8万元，资金来源为本级部门预算资金。

食品风险监测相关仪器采购项目资金的使用范围：采购10台食品风险检测仪器设备。

喀什地区疾病预防控制中心单位严格按照内控相关制度和资金管理制度管理和支付资金。项目支付资金由项目执行人员、分管财务领导共同签字，召开财务事项集体会议讨论批准后实施，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效目标

  - 总体目标为：采购食品安全风险监测相关仪器数量10件，根据要求规定完成试验室配备食品安全监测机构设备达标率在75%以上；根据食品安全风险监测工作方案的内容，完成不同的食品安全风险监测工作，包括：食品污染及食品中的有害因素监测；食源性疾病监测；食品中放射性污染监测。

项目性质：此项目为一次性项目

主要内容和涉及范围：采购10台食品风险检测仪器设备，涉及喀什地区疾控中心本级，绩效目标申报表详见附件1。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目的主要产出和效果：一是：2019年12月已完成采购食品安全风险监测相关仪器10件（开箱验收、安装调试完毕），并且按照合同支付；二是：10台仪器设备有效提升了业务保障能力，实验室使用人员非常满意，满意率大于90%。显著提升我中心检测人员水平及能力；达到的效果是对项目实施结果进行综合分析，对出现的偏差制订改进措施，为保障食品安全保驾护航，为喀什地区食品检测业务项目今后的开展提供参考建议。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为采购10台食品风险检测仪器设备项目资金，涉及喀什地区疾控中心本级项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

- 1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

- 3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- 4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系为根据《关于2017年国务院食安委食品安全工作评议考核通报问题整改措施落实情况进行跟踪落实情况的通知》（新政督发【2018】93号），财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置。详见附件4。

- 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、问卷调查法、综合分析法等方法。

- 评价标准

- 项目评价标准采用计划标准。

- 绩效评价工作过程

- 本次评价成立了评价，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 李新威 | - 评价组组长 | - 疾控中心副主任 |
| - 尼加提艾白都拉 | - 评价组成员 | - 总务科科长 |
| - 王勇 | - 评价组成员 | - 科员 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 经评价组通过资料分析的方式，采用综合分析法、成本效益分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为86分，评价结果为优，详见附件6。

- 四、绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批材料符合相关要求；项目前期已经过必要的绩效评估和集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

- 项目的过程情况

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 项目产出情况

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，绩效目标完成情况如下：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

食品安全风险监测相关仪器设备数（件），预期指标是10件，实际完成值是10件，指标完成率是100%，达到预期目标。

数量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，数量指标完成。

（2）项目完成质量

政府采购率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

购置质量合格率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

购置合同执行违规率（%），预期指标是≤0，实际完成值是≤0，指标完成率是100%，达到预期目标。

购置验收通过率（%），预期指标是100%，实际完成值是≥100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

检测检验装备配备率（%），预期指标是≥80%，实际完成值是≥80%，指标完成率是100%，达到预期目标。

质量指标共计5个，完成5个，达到预期目标，质量指标完成。

（3）项目实施进度

年度内采购完成率（%），预期指标是≥85%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标，时效指标完成。

（4）项目成本节约情况

采购仪器设备成本，预期指标是557.80万元，实际完成值是516.1万元，指标完成率是100%，因仪器设备已购买齐全，剩余资金为财政结余资金。

采购资金节约率，预期指标是≤1%，实际完成值是1%，指标完成率是100%，达到预期目标。

成本指标共计2个，完成2个，达到预期目标，成本指标完成。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

本项目通过绩效目标评价管理，总结了工作中的较好的经验。项目实施过程中，喀什地区疾病预防控制中心根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足。由于10件仪器设备中7件仪器设备进口设备，采购过程中需要专家论证、招标等程序，延误采购、到货时间，导致未按计划支付，导致资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

- 有关建议

年初做好参数制定、前期招标、专家论证、资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：喀什地区疾病预防控制中心食品风险监测相关仪器采购项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区疾病预防控制中心食品风险监测相关仪器采购项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区疾病预防控制中心食品风险监测相关仪器采购项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区疾病预防控制中心食品风险监测相关仪器采购项目绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区疾病预防控制中心食品风险监测相关仪器采购项目绩效评价评分表