喀什地区残联残疾儿童康复救助资金项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾儿童康复救助资金项目

实施单位：喀什地区残疾人联合会

评价部门：喀什地区残疾人联合会

二零二零年四月

- 基本情况

项目概况

- 中央专项彩票公益金用于残疾人事业发展资金73.9万元，其中：残疾人儿童康复救助资金54.4万元，人工耳蜗资金14万元，盲人图书3万元，“五个一”工程2.5万元。

- 项目背景及立项依据

本项目根据根据财政部中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知（财社【2016】114号），旨在（1）实施人工耳蜗术后训练10人；（2）实施残疾儿童康复救助制度，救助32人；（3）提升1个盲人阅览室藏量；（4）享受残疾人文化进家庭“五个一”项目50户。

2、项目主要内容及实施情况

本项目总资金73.9万元，实际支付资金35.8万元，预算执行率48.44%。项目资金结余38.1万元,结余的资金人工耳蜗14万元，受助人员未到，无法支付，儿童康复救助24.1万元，因受助儿童2019年9月到我会进行康复治疗，康复期未满。

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什地区残疾人联合会,实施单位为喀什地区残疾人联合会，主要职责减少听障残疾儿童人工耳蜗术后训练开支，通过开展残疾人文化进家庭“五个一”项目，丰富残疾人文化生活；通过增加盲人图书室藏量，增加盲人阅读量；通过儿童康复救助减少贫困发生率。

项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后是否进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为宋清白，主要职责为减少听障残疾儿童人工耳蜗术后训练开支，通过开展残疾人文化进家庭“五个一”项目，丰富残疾人文化生活；通过增加盲人图书室藏量，增加盲人阅读量；通过儿童康复救助减少贫困发生率。

资金投入和使用情况

本项目总投资73.9万元，资金来源为中央专项资金。残疾儿童康复救助资金项目的使用范围：目标1：实施人工耳蜗术后训练10人。目标2：实施残疾儿童康复救助制度，救助32人。目标3：提升1个盲人阅览室藏量。目标4：享受残疾人文化进家庭“五个一”项目50户。

喀什地区残疾人联合会制定了《财务管理内控制度》资金管理办法，按照《财务管理内控制度》管理规定进行使用。

绩效目标

总体目标为：

目标1：实施人工耳蜗术后训练10人。

目标2：实施残疾儿童康复救助制度，救助32人。

目标3：提升1个盲人阅览室藏量。

目标4：享受残疾人文化进家庭“五个一”项目50户。

项目共设置1级指标3个，二级指标9个，三级指标24个，绩效目标申报表详见附件1。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价残疾儿童康复救助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为残疾儿童康复救助资金项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

- 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用因素分析法。

- 项目评价标准采用计划标准

- 绩效评价工作过程

- 本次评价成立了评价，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 周世成 | - 负责项目监管 | - 党组书记 |
| - 呼甫尔江 | - 负责项目实施 | - 办公室副主任 |
| - 宋清白 | - 负责项目实施 | - 服务中心主任 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为85分，评价结果为优，详见附件6。

- 绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。。

- 项目的过程情况

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 项目产出情况

项目产出质量为4个，完成3个，未达到预期目标，主要是我会受助残疾人儿童2019年9月来我会进行康复治疗，康复时效为12个月，还未达到时间。受助的人工耳蜗儿童还没有到我会进行康复训练。

受助视力、听力（助听器）、肢体、智力、孤独症残疾儿童人数（≥人），预期指标值为32，实际完成值为32，指标达到预期目标。

藏量增加的盲人阅览室个数（≥个），预期指标值为1，实际完成值为1，指标达到预期目标。

残疾人文化进家庭“五个一”（≥人），预期指标值为50，实际完成值为50，指标达到预期目标。

人工耳蜗康复训练人数（≥人），预期指标值为50，实际完成值为50，指标未达到预期目标。

质量指标共计3个，完成2个，未达到预期目标，主要是我会受助残疾人儿童2019年9月来我会进行康复治疗，康复时效为12个月，还未达到时间。受助的人工耳蜗儿童还没有到我会进行康复训练。

人工耳蜗康复训练有效率（≥%），预期指标是80%，实际完成值是0，指标完成率是0%，主要是我会受助残疾人儿童2019年9月来我会进行康复治疗，康复时效为12个月，还未达到时间。受助的人工耳蜗儿童还没有到我会进行康复训练。

残疾儿童康复救助有效率（≥%），预期指标是80%，实际完成值是40%，指标完成率是50%，未到达预期目标。主要是我会受助残疾人儿童2019年9月来我会进行康复治疗，康复时效为12个月，还未达到时间。受助的人工耳蜗儿童还没有到我会进行康复训练。

现代文化进家庭实施率（≥%），预期指标是90%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

项目实施周期（个月），预期指标是12个月，实际完成值是8个月，指标完成率是66.67%，未达到预期目标。原因是康复儿童2019年9月到位，措施后续进行康复治疗。

成本指标共计4个，完成3个，未达到预期目标。原因受助的人工耳蜗儿童还没有到我会进行康复训练，等人员到位后进行康复训练。

人工耳蜗康复训练标准（万元），预期指标是1.4万元，实际完成值是0，指标完成率是0%，未达到预期目标。原因受助的人工耳蜗儿童还没有到我会进行康复训练。

享受残疾文化进家庭“五个一”项目（元/户），预期指标是500元/户，实际完成值是500元/户，指标完成率是100%，达到预期目标。

提升盲人阅览室藏量（万元），预期指标是3万元，实际完成值是3万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

残疾儿童人均康复救助成本（万元），预期指标是1.7万元，实际完成值是1.7万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

- 项目效益情况

项目实施产生的经济效益指标为0，预期指标值为0，实际完成值为0，达到了预期目标。

社会效益指标共计4个，完成3个，达到预期目标，未达到预期目标，未达到的写后期采取的措施。原因：人工耳蜗儿童未到位，措施：康复人员就位后实施。

减少听障残疾儿童人工耳蜗术后训练开支，预期指标是有效减少，实际完成值是0，指标完成率是0%，未达到预期目标值。原因：人工耳蜗儿童未到位，措施：康复人员就位后实施。

通过开展残疾人文化进家庭“五个一”项目，丰富残疾人文化生活（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标值。

通过增加盲人图书室藏量，增加盲人阅读量（%），丰富残疾人文化生活（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标值。

通过儿童康复救助减少贫困发生率（%），增加盲人阅读量（%），丰富残疾人文化生活（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标值。

项目实施产生的生态效益指标为0，预期指标值为0，实际完成值为0，达到了预期目标。

可持续指标共计4个，完成4个，达到预期目标。

项目的可持续效益效益指标为提高盲人图书阅览室藏量，预期指标是中长期，实际完成值是90%，指标完成率是90%，,达到预期目标。

提高听障残疾儿童术后社会生活能力，预期指标是中长期，实际完成值是90%，指标完成率是90%，,达到预期目标。

提升残疾人家庭享受现代文化生活氛围，预期指标是中长期，实际完成值是90%，指标完成率是90%，,达到预期目标。

经问卷调查项目收益群众满意度为：达到了预期目标值。

受托残疾人及家庭满意度（≥%），预期指标是80%，实际完成值是90，指标完成率是90%，,达到预期目标。

盲人对图书阅览室藏量增加的满意度（≥%），预期指标是80%，实际完成值是90，指标完成率是90%，,达到预期目标。

受助残疾儿童或其家长满意度（≥%），预期指标是80%，实际完成值是90，指标完成率是90%，,达到预期目标。

受训听障儿童或其家属对康复训练的满意度（≥%），预期指标是80%，实际完成值是90，指标完成率是90%，,达到预期目标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

- 本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效。

- (二)存在的问题及原因分析

- 受助人员还没有到我会进行康复。

- 有关建议

认真学习绩效管理办法，合理制定目标值。

- 其他需要说明的问题

无。

附件1：喀什地区残联残疾儿童康复救助资金项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区残联残疾儿童康复救助资金项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区残联残疾儿童康复救助资金项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区残联残疾儿童康复救助资金项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区残联残疾儿童康复救助资金项目支出绩效评价评分表