## sheet
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央资金） |  |  |  | 负责人及电话 | 汗克孜.买买提 祖木来提.阿布力孜 13239983083 13899180900
中央主管部门
地方主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区妇幼保健院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 38.49 |  | 37.68 | 97.9%
|  | 其中：中央补助 |  | 38.49 |  | 37.68 | —
|  | 地方资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：政府采购印制健康教育宣传资料发放各县（市）,进行健康宣教提高医护人员及群众知识知晓率。 目标2：全年对相关部门项目工作检查和技术指导。 目标3：全年培训，印制培训指导教材，并发放各县市相关业务人员，提高业务人员的业务能力。 |  |  |  |  | 基本公共卫生项目下达资金38..49万元，主要用于技术指导，培训，印制培训教材，健康教育活动，印刷健康教育材料。全年政府采购印制健康教育宣传资料150000份，发放各县（市）,进行健康宣教活动5次， 全年对相关部门项目工作检查和技术指导2次。全年培训3次，印制培训指导教材7000本，并发放各县市相关业务人员，提高业务人员的业务能力。 服务对象对业务人员的满意度达到85%，工作人员对印制宣传资料的满意度达到85%，提高医护人员及群众知识知晓率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制健康教育资料数量 |  | ≥150000份 | =150000份
|  |  | 发放健康教育资料人数 |  | ≥150000份 | =150000份
|  |  | 对医疗保健机构检查和技术指导次数 |  | ≥2次 | =2次
|  |  | 对各（县）市相关业务人员进行技术培训次数 |  | ≥3次 | =3次
|  |  | 对各（县）市相关业务人员进行技术培训人数 |  | ≥50人/次 | =50人/次
|  |  | 健康教育宣教活开展次数 |  | ≥5次 | =5次
|  |  | 健康教育宣教活动开展人数 |  | ≥50人/次 | =50人次
|  |  | 政府采购印刷培训指导教材数量 |  | ≥7000本 | =7000本
|  | 质量指标 | 对各（县）市相关业务人员进行业务培训覆盖率 |  | ≥80% | =80%
|  |  | 健康教育宣传材料发放率 |  | ≥85% | =85%
|  |  | 医护人员及群众农村妇女增补叶酸预防神经缺陷项目知识知晓率 |  | ≥80% | =80%
|  |  | 宣传资料政府采购合格率 |  | ≥95% | =95%
|  |  | 抽样各（县）市相关部门检查和技术指导覆盖率 |  | ≥60% | =60%
|  |  | 政府采购培训指导教材发放率 |  | ≥80% | =80%
|  | 时效指标 | 培训各（县）市相关业务人员进行业务培训按率期完成率 |  | ≥60% | =60%
|  |  | 农村妇女增补叶酸预防神经缺陷项目健康教育宣传活动按期完成率 |  | ≥85% | =85%
|  |  | 对各县，乡，村级相关部门进行检查和技术指导按期完成率 |  | ≥60% | =60%
|  |  | 政府采购健康教育宣传资料供货及时率 |  | =100% | =100%
|  |  | 政府采购培训指导教材供货及时率 |  | ≥85% | =85%
|  | 成本指标 | 基本公共卫生服务项目检查和技术指导所需经费 |  | =3.8万元 | =3.8万元
|  |  | 业务培训经费（包括参加自治区及和国家级培训） |  | =7.1万元 | =6.3375万元 | 培训工作结束，但资金有结余，已提交财政
|  |  | 印制健康教育宣传资料费 |  | =11万元 | =11万元
|  |  | 健康教育宣教活动经费 |  | =0.8万元 | =0.8万元
|  |  | 食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价经费 |  | =0.05万元 | =0万元 | 项目用途没了解，所以项目未开展
|  |  | 印制培训指导教材经费 |  | =15.7万元 | =15.7万元
|  |  | 邮寄各县（市）妇幼卫生监测资料 |  | =0.04万元 | =0.04万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节约率 |  | ≥3% | =3%
|  | 社会效益指标 | 目标人群基本公共卫生服务项目知识知晓率 |  | ≥80% | =80%
|  |  | 服务能力提升情况 |  | 显著提升 | 显著提升
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 |  | 1年 | =1年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对业务人员的满意度 |  | ≥85% | =85%
|  |  | 工作人员对印制宣传资料的满意度 |  | ≥85% | =85%