## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务项目
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区妇幼保健院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8.78 |  | 2.16 |  | 10 |  | 24.6% |  | 2.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 8.78 |  | 2.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对各县（市）相关部门检查和技术指导（包括陪同自治区及国家级专家下基层技术指导）。 目标2：培训各县（市）相关业务人员，提高业务人员的业务能力。参加国家级和自治区级项目培训。 目标3：对各县（市）目标人群进行项目健康教育活动,提高群众的项目知识知晓率。 目标4：根据母婴安全报表数据开展孕产妇及新生儿死亡评审。 | [5 empty] | 下达基本公共卫生服务项目经费8.78万元，完成了1次技术指导，1次培训，1次健康教育等工作。对各县技术指导1次，对各县业务人员培训1次，对服务人群健康教育活动1次。未完成的原因是因疾病原因未举办培训班。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对各县（市）县、乡、村级医疗保健机构检查和技术指导次数（次） |  |  | ≥1次 | =1次 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 对各（县）市相关业务人员进行业务培训次数（包括参加自治区、国家级项目培训） |  |  | ≥1次 | =1次 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 对服务人群进行健康教育活动次数 |  |  | ≥1次 | =1次 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 开展孕产妇及新生儿死亡评审次数（次） |  |  | 1次 | =0次 | 3.85 |  | 0 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  | 质量指标 | 抽样县（市）相关部门检查和技术指导覆盖率（%） |  |  | ≥60% | =60% | 3.85 |  | 2.31 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  |  | 对各（县）市相关业务人员进行业务培训覆盖率（%） |  |  | ≥60% | =60% | 3.85 |  | 2.31 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  | 时效指标 | 培训各县（市）相关业务人员按期完成率（%） |  |  | ≥60% | =60% | 3.85 |  | 2.31 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  |  | 对县、乡、村级相关部门进行检查和技术指导按期完成率（%） |  |  | ≥60% | =60% | 3.85 |  | 2.31 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  |  | 开展孕产妇及新生儿死亡评审按期完成率（%） |  |  | ≥60% | =0% | 3.8 |  | 0 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  | 成本指标 | 对县、乡、村级相关部门进行重大公共卫生服务项目检查和技术指导所需经费 |  |  | =2.2876万元 | =1.9609万元 | 3.85 |  | 3.3 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  |  | 对各（县）市相关业务人员进行业务培训经费（包括工作人员参加自治区级国家级培训） |  |  | =6.19735万元 | =0万元 | 3.85 |  | 0 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
|  |  | 对服务人群进行项目健康教育费用 |  |  | =0.2033万元 | =0.2033万元 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 开展孕产妇及新生儿死亡评审工作所需经费 |  |  | =0.09175万元 | =0万元 | 3.85 |  | 0 |  | 因疾病原因,培训人员不能集合，未按时开展工作，资金被财政收回
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 目标人群重大公共卫生服务项目知识知晓率 |  |  | ≥80% | =80% | 10 |  | 10
|  |  | 提升医疗服务保健机构服务能力 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 |  |  | 1年 | =1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对业务人员的满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.94
项目负责人： |  | 汉克孜.买买提 祖木来提.阿不力孜 麦斯吐尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239983083 13899180900 13899188510
经 办 人： |  | 古兰拜尔.吐尔洪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178507