## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 妇幼保健院：方舱核酸检测实验室项目
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区妇幼保健院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 172.9 |  | 103.74 |  | 10 |  | 60.0% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 172.9 |  | 103.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真贯彻落实国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制，分担全地区核酸检测压力，喀什地区妇幼保健院采购方舱核酸检测实验室1个。用于核酸检测。 | [5 empty] | 未完成原因：本项目原计划由我单位执行，经调整后安排口岸执行，预付款已支付60%，方舱核酸检测实验室未到位，到位后再支付40%。已做准备工作：已支付60%预付款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置方舱核酸检测实验室 |  |  | =1个 | =0个 | 12.5 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位
|  | 质量指标 | 实验室质量合格率 |  |  | =100% | =0% | 12.5 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | =0% | 12.5 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位
|  | 成本指标 | 方舱核酸检测实验室成本 |  |  | =172.9万元/个 | =103.74 | 12.5 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位，实验室到位后再付40%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保证医院核酸工作正常运行 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室使用人员满意度 |  |  | ≥95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 预付款已支付，方舱核酸检测实验室未到位
总分 | [7 empty] | 100 |  | 6
项目负责人： |  | 周瑾 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13823260629
经 办 人： |  | 米尔古 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2842132