## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基础设社建设项目（一期、二期工程、绿化硬化）
主管部门 |  | 喀什地区康宁医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区康宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 800 |  | 590.3 |  | 10 |  | 73.7% |  | 7.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 800.00 |  | 590.30 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "基础设施建设项目包括院内绿化、大型修缮、一期、二期工程硬化绿化、消防水池、污水处理、自来水水接通公共王等。目标1：为医护人员提供更好的工作环境，提高职工对医院的满意度目标2：改善医院环境，严重精神障碍患者提供宽敞、舒适的就医环境" | [5 empty] | 截至12月31日前此项目已完成新建暖气管道300米，下水道400米，已支付了590.27万元。改善了医院环境，提升了医护人员的工作环境，工作人员满意度达到了97%，精神病患者和广大人民群众满意度达到了95%，取得了较好的成绩。但二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建砖围墙 |  |  | ≥1200米 | =0米 | 4.55 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  |  | 新建砼地坪 |  |  | ≥19509平方米 | =0米 | 4.55 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  |  | 新建暖气管道 |  |  | ≥300米 | =300米 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 新建污水处理 |  |  | ≥60000平方米 | =0米 | 4.55 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  |  | 新建消防水池 |  |  | ≥150立方米 | =0米 | 4.55 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  |  | 新建下水道 |  |  | ≥400米 | =400米 | 4.55 |  | 4.55
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4.55 |  | 4.55
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  |  | =100% | =0% | 4.55 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  | 成本指标 | 污水处理成本 |  |  | ≤100万元 | =0万元 | 4.5 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时投入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  |  | 消防水池成本 |  |  | ≤100万元 | =0万元 | 4.55 |  | 0 |  | 原因：二期工程未按时投入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
|  |  | 绿化硬化工程建设成本 |  |  | ≤600万元 | =590.3万元 | 4.55 |  | 4.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升医护人员的工作环境水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 13 |  | 原因：二期工程未按时进入使用阶段导致此项目执行滞后。改进措施：安排专人，督促工程实施进度，按时完成此项目。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善医院环境 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥97% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 精神病患者及广大人民群众及医护人员的满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 63.45
项目负责人： |  | 朱小东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-8567725
经 办 人： |  | 阿依古丽·阿巴斯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15684868588