## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 结转康宁医院二期工程建设项目
主管部门 |  | 喀什地区康宁医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区康宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 734.34 | 734.34 |  | 734.34 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 734.34 | 734.34 |  | 734.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| " 喀地财综（2018）29号，新财综（2018）32号2.资金来源于下达中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展资金：18500000元，2019年已支付11156625.89元、结余结转2020年项目预算，金额为7343374.11元。目标1：提升精神卫生医疗机构的康复能力建设目标2：精神残疾人员得到较好的医疗救治环境目标3：消除严重精神障碍患者对社会带来的各种隐患目标4:减少严重精神疾病患者的肇事肇祸情况" | [5 empty] | 此项目目前已完工，已支付完734.34万元。解决了康宁医院缺病房的困难，提升了治疗服务能力，为患者提供宽阔明亮，安全的医疗用房环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设康复病房楼 |  |  | ≥8073.08平方米 | =8073.08平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 新建康复病房楼验收合格率 |  |  | ≥97% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  |  | ≥100% | =100% | 10 |  | 10
|  |  | 工程计量拨款及时率 |  |  | ≥97% | =100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 新建康复病房楼建设金额 |  |  | ≤734.34万元 | =734.34万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决医疗用房人数 |  |  | ≥180人 | =80人 | 7.5 |  | 3.1 |  | 原因：延迟工程，影响了工程按时投入使用。改进措施：提升医护人员治疗精神病人的能力，为患者提供明亮，安全的医疗环境，解决医疗用房缺少的问题。
|  |  | 为精患者提供宽阔明亮、安全的医疗用房环境 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 |  | 7.3 |  | 原因：延迟工程，影响了工程按时投入使用。改进措施：提升医护人员治疗精神病人的能力，为患者提供明亮，安全的医疗环境。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 新建综合康复病房使用期限 |  |  | 长期 | 长期 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提升治疗精神病人的能力 |  |  | 提升 | =95% | 7.5 |  | 7.3 |  | 原因：延迟工程，影响了工程按时投入使用。改进措施：提升医护人员治疗精神病人的能力，为患者提供明亮，安全的医疗环境。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工的满意度 |  |  | ≥97% | =50% | 5 |  | 0 |  | 原因：延迟工程，影响了工程按时投入使用。改进措施：尽快改善医院环境，保障医护人员舒适工作。
|  |  | 精神病患者的满意度 |  |  | ≥90% | =50% | 5 |  | 0 |  | 原因：延迟工程，影响了工程按时投入使用。改进措施：提升医护人员治疗精神病人的能力，为患者提供明亮，安全的医疗环境。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.2
项目负责人： |  | 朱小东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-8567725
经 办 人： |  | 阿依古丽·阿巴斯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15684868588