## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 结转康宁医院三期工程建设项目
主管部门 |  | 喀什地区康宁医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区康宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 501.60 | 501.6 |  | 284.22 |  | 10 |  | 56.6% |  | 5.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 501.6 | 501.6 |  | 284.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "文号：喀地财社（2018）26号 新财社（2018）288号资金来源于下达中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展资金：10000000元，2019年已支付4983966.15元。结余结转2020年项目预算金额为5016033.85元。用于康宁医院三期工程建设（康宁医院扩建康复病房楼目标1：提升精神卫生医疗机构的康复能力建设目标2：精神残疾人员得到较好的医疗救治环境目标3：消除严重精神障碍患者对社会带来的各种隐患目标4：减少严重精神疾病患者的肇事肇祸情况" | [5 empty] | 此项目目前基本上完工，由于病毒传染原因未按时完工，已支付了284.22万元，还未开始投入使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建项目建设面积 |  |  | ≥4492.16平方米 | =4492.16平方米 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 新建康复病房楼验收合格率 |  |  | ≥100% | =0% | 8.33 |  | 0 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
|  |  | 项目工程建设符合有关部门标准达标率 |  |  | ≥100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 工程完成率 |  |  | ≥100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | 97% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  |  | ≤501.6万元 | =284.22万元 | 8.35 |  | 5.7 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增加精神卫生福利机构的床位供给 |  |  | 有效增加 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工，还未投入使用。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
|  |  | 解决医疗用房人数 |  |  | ≥80人 | =0人 | 10 |  | 0 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工，还未投入使用。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 增强医疗服务保障能力 |  |  | 不断增强 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工，还未投入使用。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类精神卫生障碍患者对机构救治服务满意度 |  |  | ≥85% | =0% | 5 |  | 0 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工，还未投入使用。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
|  |  | 医护人员满意度 |  |  | ≥90% | =0% | 5 |  | 0 |  | 原因：病毒传染原因此工程未按时完工，还未投入使用。改进措施：医院高度重视，专人负责，加快工程实施进度，保障此项目按时完工。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 44.62
项目负责人： |  | 朱小东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-8567725
经 办 人： |  | 阿依古丽·阿巴斯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15684868588