## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 评审费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25 |  | 24.32 |  | 10 |  | 97.2% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25 |  | 24.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项目劳动鉴定评审人数≥3000人，高层次人才评审人数10人，全年劳动鉴定评审次数20次，职称需评审人数3000人，赴乌鲁木齐申报职称评审材料次数4次，高层次人才评审次数3次，需聘请评审专家人数675人，全年职称评审次数25次，评审通过率90%，评审会时间16小时/次，赴乌鲁木齐申报职称评审材料差旅费用5000元/次,评审专家评审劳务费成本30元/小时,专业人员技术水平解决研发困难问题有所提高，长期提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力，用人单位满意度90% | [5 empty] | 确保地区各行业评审会顺利召开，各专业评委高效率高质量的完成评审工作，确保各项申报职称评审材料按时上报自治区。通过评审，规范高层次人才培养项目的实施，加强跟踪服务，确保项目取得预期成效，有效解决引进人才企业和研发型事业单位在生产、科研环节的技术瓶颈及难题，在实现经济效益和社会效益的同时，带动培养一批本土专业技术人才。此项目全年劳动鉴定评审2次，评审691人，高层次人才评审3次，评审10人，全年职称评审25次，评审3000人，赴乌鲁木齐申报职称评审材料4次，差旅费用5000元/次,聘请评审专家675人，每场评审会时间16小时/次，评审专家评审劳务费成本30元/小时,评审工作的有效开展使专业人员技术水平解决研发困难问题有所提高，长期提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力，用人单位满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳动鉴定评审人数 |  |  | ≥3000人 | =691人 | 4.17 |  | 0 |  | 评审工作开展次数少，资金年中交回财政5万元
|  |  | 全年劳动鉴定评审次数 |  |  | =20次 | =2次 | 4.17 |  | 0 |  | 评审工作开展次数少，资金年中交回财政5万元
|  |  | 高层次人才评审人数 |  |  | =10人 | =10人 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 高层次人才评审次数 |  |  | =3次 | =3次 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 职称需评审人数 |  |  | ≥3000人 | =3000人 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 全年职称评审次数 |  |  | =25次 | =25次 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 需聘请评审专家人数 |  |  | ≥675人 | =675人 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 申报职称评审材料次数 |  |  | =5次 | =5次 | 4.17 |  | 4.17
|  | 质量指标 | 评审通过率 |  |  | ≥90% | =90% | 4.17 |  | 4.17
|  | 时效指标 | 评审会时间 |  |  | =16小时/次 | =16小时/次 | 4.17 |  | 4.17
|  | 成本指标 | 申报职称评审材料差旅成本 |  |  | ≤25万元 | =24.32万元 | 4.17 |  | 4.05
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升专业人员技术水平解决研发困难问题 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度情况 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.21
项目负责人： |  | 许黎旭 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671016
经 办 人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015