## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 网络信息系统维修保养费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 14.72 |  | 10 |  | 98.1% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 14.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人社信息机房服务器8台，地县视频会议室12个，政府采购机房报警系统1套，政府采购率100%，政府采购验收率100%，维保服务完成及时率≥95%，社保信息系统电信机房托管服务成本80000元/年，政府采购机房报警系统成本16800元/套，机房及系统维保服务成本69500元/年，显著提升业务保障能力及信息网络安全，长期持续为群众提供政府公共服务能力，服务对象满意度≥92%。 | [5 empty] | 此项目所涉及我区人社系统计算机设备及信息网络安全，为确网络信息系统无故障、连续、高效运行，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强。确保各级视频会议正常召开。确保中心机房设备及系统的正常、安全运行。为及时掌握中心机房的运行状态，保障正常开展业务工作。根据软件正版化工作的要求，通过我单位电脑安装正版操作系统或者恢复与装系统，确保信息安全,进一步推进人社系统信息化建设。委会人社信息机房8台服务器，12个地县视频会议室，政府采购1套机房报警系统，维保服务完成及时率95%，社保信息系统电信机房托管服务成本80000元/年，政府采购机房报警系统成本16800元/套，机房及系统维保服务成本69500元/年，显著提升业务保障能力及信息网络安全，长期持续为群众提供政府公共服务能力，服务对象满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人社信息机房服务器 |  |  | =8台 | =8台 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 地县视频会议室 |  |  | =12个 | =12个 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 政府采购机房报警系统数量 |  |  | =1套 | =1套 | 5.56 |  | 5.56
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 政府采购验收率 |  |  | =100% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 时效指标 | 维保服务完成及时率 |  |  | ≥95% | =95% | 5.56 |  | 5.56
|  | 成本指标 | 社保信息系统电信机房托管服务成本 |  |  | =63700元 | =63700元 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 政府采购机房报警系统成本 |  |  | =16800元/套 | =16800元/套 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 机房及系统维保服务成本 |  |  | =69500元/年 | =69500元/年 | 5.52 |  | 5.52
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升业务保障能力及信息网络安全 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8
项目负责人： |  | 艾克拜尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671031
经 办 人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015