## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 人事考试费结转
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 183.66 |  | 129.05 |  | 10 |  | 70.2% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 183.66 |  | 129.05 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项目报名及考试参加人次28000人，监考及考务人员4000人，租用考场个数1500个，人事考试完成率95%，考务费发放及时率95%。监考及考务人员考务费发放标准30元/小时，考生业务保障能力和专业技能水平提升情况明显提升，长期持续为社会提供公共服务，考试人员满意度90% | [5 empty] | 本项目资金为自治区考试中心返还考务费，根据《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2020）年度》（喀地财预﹝2020﹞42号）文件要求设置绩效目标，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平台，使有才能的人能够各显其能，各施其才。本年度报名及考试参加人次19684人，监考及考务人员2812人，租用考场个数1055个，人事考试及时完成，考务费及时发放，监考及考务人员考务费发放标准为30元/小时，考生业务保障能力和专业技能水平提升情况明显提升，长期持续为社会提供公共服务，考试人员满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租用考场个数 |  |  | =1500个 | =1055个 | 8.33 |  | 6.58 |  | 因疫情影响，部分考试未开展，资金结余
|  |  | 考试参加人次 |  |  | =28000人 | =19684人 | 8.33 |  | 6.58 |  | 因疫情影响，部分考试未开展，资金结余
|  |  | 监考及考务人员数 |  |  | =4000人 | =2812人 | 8.33 |  | 6.58 |  | 因疫情影响，部分考试未开展，资金结余
|  | 质量指标 | 考试完成率 |  |  | =95% | =70.3% | 8.33 |  | 0 |  | 因疫情影响，部分考试未开展，资金结余
|  | 时效指标 | 考务费发放及时率 |  |  | =95% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 考试监考人员劳务费成本 |  |  | ≤183.66万元 | =129.05万元 | 8.35 |  | 8.35 |  | 因疫情影响，部分考试未开展，资金结余
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 考生业务保障能力及专业技能水平提升情况 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15 |  | 因疫情影响，部分考试未开展，资金结余
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为社会提供公共服务 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考试人员满意度情况 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.4
项目负责人： |  | 何俊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671030
经 办 人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015