## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 会议室、办公室拼割改造和办公设备购置项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.28 | 21.28 |  | 21.28 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.28 | 21.28 |  | 21.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据依据喀党编委【2019】46号《关于喀什地区医疗保险中心机构设置方案的通知》、新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局《关于医疗保障局经办窗口调整分配的通知》，需对地区人力资源和社会保障局二楼进行分隔及对四楼大厅进行拼割改造成会议室等，并购置相关的会议设备、办公设备、办公家具。保障本单位有业务经办场所，正常办公所需的会议室及办公设备。 | [5 empty] | 项目主要用于1、对地区人力资源和社会保障局二楼进行分隔及对四楼大厅进行拼割改造成会议室修缮维修；2、购置相关的会议设备1套、电脑10台、打印机4台、办公家具桌子类66张个，椅子类107把。通过项目的实施，保障本单位有业务经办场所，正常办公所需的会议室及办公设备，有效的解决了医疗保险经办中心有经办大厅，本单位办公有相应急需的办公设施，保障本单位职工学习、开会等有会议室，从而更好地为办事群众提供服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拼割改造办公室间数 |  |  | =3间 | =3间 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 拼割改造会议室间数 |  |  | =1间 | =1间 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 拼割改造中控室间数 |  |  | =1间 | =1间 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 办公室、会议室拼割改造及办公设备购置成本 |  |  | =21.28万元 | =21.28万元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 办公场所综合利用率 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 傅志江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899181668
经 办 人： |  | 赵萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299895017