## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年全民健康体检工程（村医培训）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 638.26 |  | 103.43 |  | 10 |  | 16.2% |  | 1.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 638.26 |  | 103.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保健康体检工程顺利实施，促进人才与卫生健康事业发展相适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 | [5 empty] | 此项目确保健康体检工程顺利实施，12县市举办村医培训，促进人才与卫生健康事业发展相适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检信息系统建设率 |  |  | ≥50% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 居民健康档案规范化电子档案率 |  |  | ≥75% | =97.27% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 全民健康体检设备到位率 |  |  | ≥70% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 全民健康体检完成率 |  |  | ≥80% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 工作完成时限 |  |  | 2019年10月底前 | 2020年12月 | 8.33 |  | 0 |  | 因疫情影响，此项目推迟到2020年12月完成
|  | 成本指标 | 体检费用补贴成本 |  |  | ≤638.26万元 | =103.43万元 | 8.35 |  | 8.35 |  | 因疫情影响，此项目推迟到2020年12月完成
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 居民健康保健意识知晓率 |  |  | ≥80% | =95% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.17
项目负责人： |  | 李林玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-28425986
经 办 人： |  | 努尔曼姑 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899190550