## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年重大公卫项目补助资金
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 32.61 |  | 5.05 |  | 10 |  | 15.4% |  | 1.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 32.61 |  | 5.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织开展结核病筛查人员培训、健康教育、集中隔离管理。开展免疫规划工作技术指导、培训。提高群众对结核病的认知和重视，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 | [5 empty] | 此资金用开展了结核病筛查人员的培训，参加人数为100人，进行免疫规划的工作技术指导1次，免疫规划培训1次，由于疫情原因采用视频培训的方式进行培训，所以资金使用较少，剩余资金由财政收回，此项目促进了卫生健康事业的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结核病培训参加人数 |  |  | ≥100人 | =100人 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 全区12县市开展免疫规划培训 |  |  | ≤1次 | =1次 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 全区12县市开展免疫规划工作技术指导 |  |  | ≤1次 | =1次 | 5.56 |  | 5.56
|  | 质量指标 | 免疫规划知识培训合格率 |  |  | =100% | =80% | 5.56 |  | 0 |  | 疫情原因采用视频培训的方式进行培训，合格率低。
|  |  | 结核病防治知识培训合格率 |  |  | =100% | =80% | 5.56 |  | 0 |  | 疫情原因采用视频培训的方式进行培训，合格率低。
|  |  | 结核病防治健康教育知晓率 |  |  | =100% | =80% | 5.52 |  | 0 |  | 疫情原因采用视频培训的方式进行培训，所以知晓率低。
|  | 时效指标 | 此项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 成本指标 | 免疫规划经费的 |  |  | ≤7万元 | 0.17万元 | 5.56 |  | 0.14 |  | 疫情原因采用视频培训的方式进行培训，所以资金使用较少，剩余资金由财政收回
|  |  | 结核病防治经费 |  |  | ≤25.61万元 | 4.88万元 | 5.56 |  | 0.19 |  | 疫情原因采用视频培训的方式进行培训，所以资金使用较少，剩余资金由财政收回
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高业务人员工作能力 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众人员对培训的满意度 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.07
项目负责人： |  | 李林玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2842586
经 办 人： |  | 阿丽亚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799884419