## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 老年大学运行经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5 |  | 3 |  | 10 |  | 60.0% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进健康老龄化的发展，全面反映我区老龄事业发展提供依据，实现教育现代化，建设学习型社会的重要举措，办学条件根本改善，办学队伍进一步优化。增加老年文化、教育健身活动设施。 | [5 empty] | 此项目为老年大学的运行提供保障，开展老年人活动2次，参加人数300人，推进健康老龄化的发展，为全面反映我区老龄事业发展提供依据，实现教育现代化，建设学习型社会的重要举措。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展老年人活动次数 |  |  | ≥5次 | =2次 | 6.25 |  | 2.5 |  | 因为疫情影响，人员不能聚集，培训次数减少，培训部分资金未使用。
|  |  | 参加活动演出人数 |  |  | ≥300人 | =300人 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 节目合格率 |  |  | ≥95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥90% | =90% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 开展老年文化领域交流和合作资金到位及时率 |  |  | ≥90% | =90% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 聘请教师经费 |  |  | ≤4万元 | =2万元 | 6.25 |  | 3.13 |  | 因为疫情影响，人员无法聚集，聘用老师人数减少，资金未使用，被财政收回
|  |  | 采购教学用品 |  |  | ≤0.2万元 | =0.2万元 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 老年大学基本运转工作经费 |  |  | ≤0.8万元 | =0.8万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进老年事务服务体系健全，不断满足广大老年学员精神文化生活的需求 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进相关政策落实，保障广大老年学员精神文化生活的需求 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人受到服务满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 5 |  | 5
|  |  | 学员和教师的满意率 |  |  | ≥95% | =95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.13
项目负责人： |  | 李林玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2842586
经 办 人： |  | 阿里甫江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17881031190