## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 职称评审费项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 4.80 |  | 10 |  | 48.0% |  | 4.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 4.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1、年度职称评审次数≥1次，被评审人次≤400人，评审天数≥15天。2、上报评审资料合格通过率≥80%。3、评审工作完成率≥98%。4、 专家评审费用240元/天/人。5、医疗卫生人员服务能力明显提升，人才队伍建设显著提升。6、 服务对象满意度测评≥90%。" | [5 empty] | 该项目为卫生机构进行职称评审，职称评审1次，所需时间15天，490人参与，使医疗卫生人员服务能力明显提升，人才队伍建设显著提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度职称评审次数 |  |  | ≥1次 | =1次 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 被评审人数 |  |  | ≤400人 | =490人 | 8.35 |  | 0 |  | 因重大传染疾病影响，部分上年考生参加今年考试。
|  |  | 评审天数 |  |  | ≥15天 | =15天 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 上报评审资料合格通过率 |  |  | ≥80% | =80.02% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 评审工作完成及时率 |  |  | ≥98% | =98% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 职称评审总费用 |  |  | ≤10万元 | =4.8万元 | 8.33 |  | 4 |  | 由于受重大传染疾病影响，评审受影响，支出进度缓慢，费用减少
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 医疗卫生人员服务能力提升情况 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 人才队伍建设情况 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.12
项目负责人： |  | 李林玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2842586
经 办 人： |  | 郝洁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15599831112