## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 24000 |  | 10000 |  | 10 |  | 41.6% |  | 4.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 24000.00 |  | 10000.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据要求，向地区财政局申请2.4亿绩效目标申报及拨付工作，涉及喀什地区卫健委，喀什中医医院、新疆建工集团第六建筑工程有限责任公司，完成喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目合同支付目的。 1.完成申请项目总投资2.4亿元拨付工作。 2.完成喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目资金拨付工作。 3.达到保障喀什中医医院建设项目的顺利进行。 | [5 empty] | 项目未完成原因：项目预算24000万元，资金实际到位10000万元，由于新冠肺炎影响，工人无法到达施工现场，工程进度未能达到预期。 项目实际完成情况：已到位资金10000万元，其中7132.10万元用于支付合同总预付款的30%，2867.90万元用于支付机电设备等订货款，现已完成施工临时设施的搭建，一、二、三层土方开挖及碎石桩施工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门诊楼建设面积 |  |  | =24714.53平方米 | =0平方米 | 6.25 |  | 0 |  | 原因：该项目为跨年度项目，施工临时设施及地基处理工程均已合格完成，正在开展门诊楼的建设；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按时完成
|  |  | 病房楼建设面积 |  |  | =19844.73平方米 | =0平方米 | 6.25 |  | 0 |  | 原因：该项目为跨年度项目，施工临时设施及地基处理工程均已合格完成，正在开展病房楼的建设；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按时完成
|  |  | 地下车库 |  |  | =14034.08平方米 | =0平方米 | 6.25 |  | 0 |  | 原因：该项目为跨年度项目，施工临时设施及地基处理工程均已合格完成，正在开展地下车库的建设；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按时完成
|  | 质量指标 | 工程量完成合格率 |  |  | =100% | =0% | 6.25 |  | 0 |  | 原因：工程尚未建设完成，无法衡量合格率；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按期完成
|  |  | 施工临时设施完成率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 地基处理工程完成率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | =100% | =42% | 6.25 |  | 0 |  | 原因：项目本年度预算24000万元，实际到位10000万元，已支付10000万元；措施：资金到位后及时支付
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | =24000万元 | =10000万元 | 6.25 |  | 2.6 |  | 原因：项目本年度预算24000万元，实际到位10000万元，已支付10000万元；措施：资金到位后及时支付
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障喀什人民群众日益增长的就医需求 |  |  | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 原因：工程尚未投入使用；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按时完成并投入使用
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目 |  |  | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 原因：工程尚未投入使用；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按时完成并投入使用
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 原因：工程尚未投入使用；措施：加强对施工单位的监管，确保工程按时完成并投入使用
总分 | [7 empty] | 100 |  | 19.2
项目负责人： |  | 陈鑫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097883966
经 办 人： |  | 黄晓汕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579066030