## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中央财政医疗服务与保障能力提升项目
主管部门 |  | 喀什地区医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.00 |  | 90.00 | 86.64 |  | 10 |  | 96.27% |  | 9.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.00 |  | 90.00 | 86.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新财社【2021】263号文件精神，采购本地医药价格监测点的硬件设施，进一步开展医药价格监测系统信息化建设工作，召开医药价格工作会议或培训不少于6次，提高医疗保险业务经办服务质量及综合服务能力，加强对各县市政策落实指导。 | [5 empty] | 完成采购本地区本级及12县市医药价格监测点的硬件设施支出82.54万元，购买医药价格监测系统硬件设施并配备至监测点100%，本年度开展相关培训6期支出4.37万元，完善与监测点医疗机构的信息接口改造，按时采集所需数据大于90%，监测点医疗机构数据采集率100%，本地医药价格指数编制100%，经费支付及时性100%。项目的实施，1.项目建设的程序进一步规范，绩效目标设置更加科学合理；项目前期做好项目评估和预期目标，更加细化方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，稳步推进各项工作，为项目绩效各项指标和指标值的设置提供依据。2.通过绩效评价，发现影响项目实施进度的因素，并及时制定控制措施，加强项目资金管理，及时将资金拨付到位，使资金效益最大化，达到提高综合业务水平，维护社会长治久安的目标，发挥项目最大效益。进一步开展医药价格监测系统信息化建设工作，提高医疗保险业务经办服务质量及综合服务能力，加强对各县市政策落实指导。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开医药价格工作会议或培训 |  |  | >=6期 | 6期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买医药价格监测系统硬件设施并配备至监测点 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完善与监测点医疗机构的信息接口改造，按时采集所需数据 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测点医疗机构数据采集率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 本地医药价格指数编制 |  |  | =100% | 0% | 1 |  | 0 |  | 偏差率为100%，偏差原因：2023年自治区医疗保障局启动医药价格指数编制，2025年以前，随着药品集中采购工作进展和医疗服务价格管理权限配置逐步完善，指导各地州市医疗保障局启动本地医药价格指数编制。改进措施：加强与自治区对接，加快启动本地医药价格指数编制。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 医药价格监测系统运行维护响应时间 |  |  | <=30分钟 | 30分钟 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置预计成本 |  |  | <=82.54万元 | 82.54万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费预计成本 |  |  | <=7.46万元 | 4.37万元 | 1 |  | 0.59 |  | 偏差率为41.42%，偏差原因：8月-11月疫情影响，无法开展组织12县市业务培训工作，导致培训费没有支出完毕，改进措施：2023年2月将组织开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为参保人员提供医药服务 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员对医药价格满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差率为5%，偏差原因：指标值设定不准确。改进措施：加强指标设定合理性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.22分
经办人： |  | 张峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997859599
联系人： |  | 袁芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199852012