## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 困难群众救助补助资金项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区救助管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.61 |  | 52.61 | 52.50 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.61 |  | 52.61 | 52.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好2022年流浪乞讨人员救助服务保障工作，使主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置，以及未成年人社会保护进一步加强。(该项目中央专项31万元，上年结转19.01万元，地方配套2.6万元，合计52.61万元) | [5 empty] | 2022年度已完成全年救助流浪乞讨人员救助量128人次，街头救助次数24次，救助人员生活物资采购次数6次，该项目的实施，有效提升了救助服务质量，使主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置，以及未成年人社会保护进一步加强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年救助流浪乞讨人员救助量（人次） |  |  | >=120人次 | 128人次 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：临时救助对象具有不确定性，救助人次受其影响，预期目标值设置无法百分百精准。改进措施：根据实际情况及时调整项目目标，使目标值精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年街头救助次数 |  |  | >=24次 | 24次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人员生活物资采购次数 |  |  | >=6次 | 6次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率（%） |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：年度预期设置过低。改进措施：设置更合理的年度预期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 站内救助人员基本生活保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活物资政府采购率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：年度预期设置过低。改进措施：设置更合理的年度预期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 对符合条件的救助人员办理救助手续及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 救助人员生活救助成本 |  |  | <=7.66万元 | 7.66万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 救助人员寻亲、购票返乡成本 |  |  | <=1.6万元 | 1.5万元 | 4 |  | 3.75 |  | 偏差原因：临时救助对象具有不确定性，救助人员寻亲、购票返乡成本受其影响，预期目标值无法百分之百精准。改进措施：根据实际情况调整项目目标，精准设置预期目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 救助人员安置、教育、专项救助行动及其他成本 |  |  | <=2.75万元 | 2.75万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 救助人员医疗救治成本 |  |  | <=40.6万元 | 40.59万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：临时救助对象具有不确定性，医疗救助成本受其影响，预期目标值无法百分之百精准。改进措施：根据实际情况调整项目目标，精准设置预期目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员救助政策知晓率（%） |  |  | >=90% | 93.33% | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：年度预期设置过低。改进措施：设置更合理的年度预期。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 助力救助人员返乡，有效保障社会稳定成效 |  |  | 是 | 是 | 15 |  | 15 |  | 可持续影响指标目标值与业绩值保持一致。有效保障了社会稳定成效。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助流浪乞讨人员满意度（%） |  |  | >=95% | 96.89% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年度预期设置过低。改进措施：设置更合理的年度预期。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.73分
经办人： |  | 吐尔逊江·艾再孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899105899
联系人： |  | 刘娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565662581