部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：困难群众救助补助资金项目

实施单位（公章）：喀什地区救助管理站

主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：吐尔逊江·艾再孜

填报时间：2023年05月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价困难群众救助补助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，主要实现为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等，有利于本地区流浪乞讨救助服务工作进一步规范和提升，符合民生优先。
2. 主要内容及实施情况
本项目年初预算数为73.61万元，其中中央专项资金52万元，上年结转资金19.01万元，地方财政配套2.6万元，全年预算数为52.61万元，其中中央专项资金年终核减21万元，全年实际执行数52.50万元，全部用于对生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置，以及未成年人社会保护等。对因自身无力解决食宿，在喀什地区内无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员，根据受助人员的需要无偿提供符合食品卫生要求的食物,符合基本条件的住处，对在站内突发急病的，及时送医院救治，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回居住所在地或者所在单位的，提供乘车凭证。用于保障流浪乞讨人员基本生活，切实维护困难群众权益。
3.项目实施主体
喀什地区救助管理站为全额财政拨款参照公务员事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有3个处室，分别是办公室、成人救助业务室、流浪未成年人保护中心。
编制人数24人，其中：行政人员编制0人、工勤6人、参公18人。实有在职人数18人，其中：行政在职0人、工勤3人、参公15人。离退休人员18人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财发〔2022〕1号安排下达资金2.6万元，喀地财社[2021]31号安排下达资金19.01万元， 喀地财社[2021]116号安排下达资金31万元，全部为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为52.61万元。
截至2022年12月31日，实际支出52.50万元，预算执行率99.79%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
做好2022年流浪乞讨人员救助服务保障工作，使主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置，以及未成年人社会保护进一步加强。(该项目中央专项31万元，上年结转19.01万元，地方配套2.6万元，合计52.61万元)
2.阶段性目标
我单位在喀什地区内发现多少无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，自身又无力解决食宿，正在城市流浪乞讨度日的人员，救助多少。根据受助人员的需要无偿提供符合食品卫生要求的食物,符合基本条件的住处，对在站内突发急病的，及时送医院救治，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回居住所在地或者所在单位的，提供乘车凭证。保障流浪乞讨人员基本生活，切实维护困难群众权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设项目决策与项目过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；项目过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设项目产出和项目效益2个一级指标，其中：项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；效益指标下设项目效益指标1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
吐尔逊江？艾再孜任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
刘娟任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
布阿西？阿布来孜、耿娜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99.6分。
困难群众救助补助资金项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	99%	19.80
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	99.5%	39.80
项目效益	20	100%	20
合计	100	99.6%	99.6
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
困难群众救助补助资金项目已完成，为喀什地区生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救助等，推动了救助服务进一步提升，为维护喀什社会稳定和长治久安贡献了力量，产生了积极的社会效益。该项目最终评分99.6分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分19.80分，得分率为99%。
（1）立项依据充分性：结合救助管理站职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区财政局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党支部会议研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际大致相符，因临时救助性质无法预期判定救助对象数量、情况、在主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置方面的资金需求，根据评分标准，该指标扣0.2分，得4.8分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，地区财政局及时足额将专项资金拨付给本单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由业务科室提出经费预算支出可行性方案，经过与站领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.8分，得分率为99%。（1）对于“产出数量”
全年救助流浪乞讨人员救助量128人次，大于预期目标120人次，指标完成率106%，偏差率6%，偏差原因：为临时救助对象具有不确定性、救助人数无法预期，改进措施：依据实际情况，及时跟踪并调整绩效。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
全年街头救助次数24次，等于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
救助人员生活物资采购次数6次，等于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
协助流浪乞讨人员寻亲返乡率100%，大于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
站内救助人员基本生活保障率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。      
流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人送医治率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
生活物资政府采购率95%，比预期目标低，偏差率5%。偏差原因：受疫情影响政府采购率未达到100%，改进措施：依据实际情况，及时跟踪并调整绩效。根据评分标准，该指标扣0.2分，得1.8分。
合计得9.8分。
（3）对于“产出时效”：
对符合救助条件的救助人员办理救助手续时效率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
救助人员生活救助成本7.66万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
救助人员寻亲、购票返乡成本1.5万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
救助人员安置、教育、专项救助行动成本2.75万元，与预期目标一致，该指标不扣1分，得2分。
救助人员医疗救助成本40.59万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
流浪乞讨人员救助政策知晓率，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
助力救助人员返乡，有效保障社会稳定成效，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标”：受助流浪乞讨人员满意度96.89%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
该项目年初预算73.61万元，到位52.61万元，实际支出52.50万元，预算执行率为99.80%，项目绩效指标总体完成率为100%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由站领导亲自挂帅，从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向地区民政局汇报项目支出进度，加强与业务科室的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作，各业务科室根据自己的实际情况对项目进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。