## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 安全风险整改维修改造项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区救助管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.93 |  | 38.93 | 10.33 |  | 10 |  | 26.53% |  | 2.65分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.93 |  | 38.93 | 10.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推动救助管理机构基础设施维修、改造，有效改善救助管理机构环境；加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。 | [5 empty] | 2022年度，本项目预算数38.93万元，立项用于墙面粉刷、淋浴间改造、屋顶防水和支付工程质保金等安全风险整改维修改造内容，实际执行数10.33万元，完成了墙面粉刷和淋浴间改造，其他内容因疫情原因未如期进行，项目的执行推动了救助管理机构部分基础设施的维修、改造和完善，有效提升了救助管理机构服务环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目数 |  |  | >=3项 | 3项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：年度预期设置过低。改进措施：设置更合理的年度预期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 26% | 5 |  | 1.37 |  | 偏差原因：受疫情原因影响，项目计划开展内容未完全执行，只支付了部分项目资金。改进措施：根据实际情况及时调整目标，加强项目目标执行落实和监督，强化主体责任。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造完成率 |  |  | >=90% | 75% | 5 |  | 4.17 |  | 偏差原因：受疫情原因影响，有一项屋顶防水项目内容未按时完成。改进措施：根据实际情况及时调整项目目标，加强项目目标执行落实和监督，强化主体责任。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 墙面改造施工成本 |  |  | <=16万元 | 5.23万元 | 5 |  | 1.63 |  | 偏差原因：经第三方竣工结算价审核，墙面改造施工成本大幅度核减。改进措施：进一步细化年初指标值，确保测算精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 淋浴间改造施工成本 |  |  | <=6万元 | 2.1万元 | 5 |  | 1.75 |  | 偏差原因：经第三放竣工结算价审核，淋浴间改造施工成本大幅度核减。改进措施：进一步细化年初指标值，确保测算精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 屋面防水施工成本 |  |  | <=13.48万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情原因影响，屋面防水未实施，项目执行进度被延误。改进措施：抓紧时间推进项目进度或根据实际情况调整项目指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程质保金 |  |  | <=3.45万元 | 3万元 | 5 |  | 4.35 |  | 偏差原因：根据实际情况调整质保金支付金额和方式。改进措施：根据实际情况调整项目指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为站内救助流浪乞讨人员提供良好生活环境 |  |  | 有效提供 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 12 |  | 偏差原因：受疫情原因影响，项目计划开展内容未完全执行，社会效益指标只部分达成年度指标。改进措施：根据实际情况及时调整项目目标，加强项目目标执行落实和监督，强化主体责任。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我站公共服务能力 |  |  | 长期 | 达到年度指标 | 15 |  | 14.53 |  | 偏差原因：受疫情原因影响，项目计划开展内容未完全执行，可持续影响指标只部分达成年度指标。改进措施：根据实际情况及时调整项目目标，加强项目目标执行落实和监督，强化主体责任。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 |  |  | >=95% | 96.89% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：因项目内容未执行完，导致30%抽样对象对站内安全风险满意度测评未达标。改进措施：根据实际情况及时调整项目目标值，加强项目目标执行落实和监督，强化主体责任。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.45分
经办人： |  | 吐尔逊江·艾再孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899105899
联系人： |  | 刘娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565662581