- 2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目

- 支出绩效评价报告

项目名称：2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目

项目单位：喀什地区残疾人联合会

主管部门：喀什地区残疾人联合会

项目负责人：

填报时间：2023年2月10日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价自治区残疾人事业发展补助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，减轻残疾人家庭经济困难，提高残疾儿童参与社会能力，帮助困难残疾大学生完成学业。

- 2. 主要内容及实施情况

资金项目由四个小项目组成：残疾儿童康复救助任务数20人，已完成26人，使用资金34万元，该项目主要用于智力、听力残疾儿童康复训练；残疾人需求信息动态更新项目37.66万元，主要用于动态更新工作开展；爱心天使项目20万元，享受人数100人，该项目主要用于残疾大学生补助，通过实施该项目帮助贫困残疾大学生完成学业，减轻家庭经济困难；社区康复协调员培训任务数360人，使用资金7.2万元；开展全国爱耳日和残疾预防日宣传活动，使用资金5万元，以上项目2022年12月全部执行完毕。

- 3.项目实施主体

喀什地区残疾人联合会为参照公务员管理的事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有5个科室：办公室、康复部、教就部、宣文部、残疾人康复中心。

编制人数28人，其中：参公编17人、事业编10人、工勤编1人。实有在职人数25人，其中：参公在职15人、工勤1人、事业在职9人。离退休人员13人，其中：行政退休人员12人、社保制退休合同工人1人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀地财社【2021】101号文件安排下达资金103.86万元，资金全部为自治区资金。

截至2022年12月31日，实际支出103.86万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 完成喀什地区残疾人动态更新需求，完成对100名残疾学生和残疾人家庭子女发放“爱心天使”助学资金，加大残疾学生就学帮扶力度；为0-6岁的残疾人儿童提供康复救助，努力实现残疾人儿童普遍享有基本康复服务，生活自理方面得到进一步的好转。

- 2.阶段性目标

第一阶段：根据2022年自治区残疾人事业发展补助资金（喀地财社【2021】101号）简称（残疾人事业发展补助资金）和《残疾儿童康复救助实施办法》相关要求与规定，设置合理的残疾人事业发展补助资金项目绩效目标，按照绩效目标实施该项目。

第二阶段：根据喀地财社【2021】101号文件的任务数及《残疾儿童康复救助实施办法》符合条件的残疾儿童、困难残疾大学生、康复协调员等进行筛查，设置具体的目标指标残疾儿童20人、困难残疾大学生100人、康复协调员360人。

- 第三阶段：贯彻落实喀地财社【2021】101号文件的任务数及《残疾儿童康复救助实施办法》，完成康复协调员360人、0-6岁残疾儿童26人、困难残疾大学生100人；通过实施该项目加大残疾学生就学帮扶力度；为0-6岁的残疾人儿童提供康复救助，努力实现残疾人儿童普遍享有基本康复服务，生活自理方面得到进一步的好转。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本13个2级指标，效益下设项目效益3个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用实地调研、问卷调查法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

范晓林任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

亚森江任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

呼甫尔江、庞家胜、阿巴拜克力、凌兰、如先古力任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99分。

2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 97.5% | 19.5 |
| 项目产出 | 40 | 98.75% | 39.5 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 99 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

- 完成喀什地区残疾人动态更新需求，完成对100名残疾学生和残疾人家庭子女发放“爱心天使”助学资金，加大残疾学生就学帮扶力度；为0-6岁的残疾人儿童提供康复救助，努力实现残疾人儿童普遍享有基本康复服务，生活自理方面得到进一步的好转。该项目最终评分99分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分19.5分，得分率为100%。

2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 75% | 1.5 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 19.5 |

（1）立项依据充分性：根据喀地财社【2021】101号文件下达资金103.86万元，资金全部为自治区资金。根据《残疾儿童康复救助实施办法》实施残疾儿童救助项目，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项符合行业发展规划和政策要求。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据喀地财社【2021】101号文件，下拨残疾人事业发展补助项目，该项目按照规定的程序设立，审批文件、材料符合相关要求，但事前未经过专家论证、风险评估和绩效评估，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。

（3）绩效目标合理性：根据自治区残疾人事业发展补助资金通知（喀地财社【2021】101号）文件精神，结合单位实际设置自治区残疾人事业发展补助项目绩效目标，其中：设置3个一级指标、6个二级指标、17个三级指标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：根据自治区残疾人事业发展补助资金通知（喀地财社【2021】101号）文件精神，结合单位实际，将自治区残疾人事业发展补助项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，比如：2022年社区康复协调员360人、残疾儿童康复救助人数20人、困难残疾大学生100人等；通过清晰、可衡量指标值予以体现，该项目的绩效目标与任务数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 自治区残疾人事业发展补助资金通知（喀地财社【2021】101号）文件，已明确下达该项目的任务数和资金，资金内容与项目内容匹配，结合《残疾儿童康复救助实施办法》科学论证，项目投资额与工作任务相匹配，按照资金文件严格执行自治区残疾人事业发展补助项目，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：自治区残疾人事业发展补助资金通知（喀地财社【2021】101号）文件已明确下达残疾儿童康复救助项目34万元，任务数20名；社区康复协调员培训经费7.2万元，任务数360人；爱心天使项目20万元，任务数100人；残疾人需求信息动态更新项目37.66万元；开展全国爱耳日和残疾预防日宣传活动，使用资金5万元，资金分配依据充分，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：根据喀地财社【2021】101号文件，下拨自治区残疾人事业发展补助资金103.86万元，该项目资金2022年1月已到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目预算103.86万元，到位103.86万元，实际支出103.86万元，预算执行率为100%，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：根据喀地财社【2021】101号文件要求实施自治区残疾人事业发展补助项目，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：根据《残疾儿童康复救助实施办法》对自治区残疾人事业发展补助资金进行严格管理，财务和业务管理制度合法、合规、完整，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：执行自治区残疾人事业发展补助项目严格遵守《残疾儿童康复救助实施办法》，由项目负责人给单位党组理事会写关于项目资金支付的申请，通过党组会研究决定后执行；该项目的合同、验收报告齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.5分，得分率为98.75%。

2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 95.53% | 9.5 |
| 合计 | 40 | 100% | 39.5 |

- 对于“产出数量”

社区康复协调员培训人数预期目标值≥360人，实际完成值360人，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

残疾儿童康复救助人数预期目标值≥20人，实际完成值26人，指标完成率是130%，偏差率30%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：提高指标值得精准度，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

开展全国爱耳日宣传活动预期目标值1次，实际完成值1次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

开展全国残疾预防日宣传活动预期目标值1次，实际完成值1次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

资助困难残疾大学生人数目标值≥100人，实际完成值100人，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

有需求的残疾人得到基本康复服务率预期目标值≥82%，实际完成值100%，指标完成率是122%，偏差率22%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

残疾学生补助发放率预期目标值100%，实际完成值100%，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

补助发放及时率预期目标值≥95%，实际完成值100%，指标完成率是105%，偏差率为5%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

社区康复协调员培训人均预期目标值≤200元/人，实际完成值200元/人，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

残疾儿童康复救助预期目标值≤1.70万元/人，实际完成值1.32万元/人，指标完成率是77.64%，偏差率为22.36%，偏差原因：年初指标设置较高，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。

开展全国爱耳日宣传活动经费预期目标值≤3万元/次，实际完值3万元/次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

开展全国残疾预防日宣传活动经费预期目标≤2万元/次，实际完成值2万元/次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

资助残疾学生人均标准预期目标值≤2000元/人/年，实际完成值2000元/人/年，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得9.5分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 20 | 100% | 20 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 30 | 100% | 30 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

残疾人康复服务水平指标，预期目标值有所提高，实际完成值有所提高，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。

困难残疾人学生受教育水平指标，预期目标值有所提升，实际完成值有所提升，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。

残疾人融入社会生活能力指标，预期目标值有所提高，实际完成值有所提高，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

实施效益指标合计得10分。

（2）对于“可持续影响指标”：

无。

- （3）对于“经济效益指标”：

无。

- 对于“生态效益指标”：

无。

2.满意度指标:

满意度指标：残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意预期指标值≥95%，实际完成值100%，指标完成率是105%，偏差率为5%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2022年自治区残疾人事业发展补助资金项目预算103.86万元，到位103.86万元，实际支出103.86万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是自治区残疾人事业发展补助资金项目严格按照自治区残疾人事业发展补助资金通知（喀地财社【2021】101号）文件、《残疾儿童康复救助实施办法》执行，项目执行情况较好。

二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由单位主要领导范晓林任评价组组长，负责项目的全盘工作，分管领导亚森江具体负责，加强沟通协调，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是残疾儿童康复救助项目人均标准1.70万元/人，根据《残疾儿童康复救助实施办法》脑瘫儿童康复救助按照1.32万元/人标准执行，因此该项目的成本指标预期指标值与实际完成值存在偏差。

二是自治区残疾人事业发展补助资金（喀地财社【2021】101号）文件，已明确下达该项目的任务数和资金，资金与项目内容匹配，因此地区残疾人联合会未开展事前评估、专家论证等工作。

# 七、有关建议

1.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

2.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：调查问卷

| 附件1：综合评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年自治区残疾人事业发展补助项目绩效评价指标体系及评分标准 |  |  |  |  |  |
| 一指标表 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 |  | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. |  | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 |  | 1.5 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； |  | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） |  | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） |  | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） |  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） |  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） |  | ① 社区康复协调员培训人数预期目标值≥360人，实际完成值360人，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 10 |
|  |  |  |  | ②残疾儿童康复救助人数预期目标值≥20人，实际完成值26人，指标完成率是130%，偏差率30%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：提高指标值得精准度，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | ③开展全国爱耳日宣传活动预期目标值1次，实际完成值1次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | ④开展全国残疾预防日宣传活动预期目标值1次，实际完成值1次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | ⑤资助困难残疾大学生人数目标值≥100人，实际完成值100人，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） |  | ①有需求的残疾人得到基本康复服务率预期目标值≥82%，实际完成值100%，指标完成率是122%，偏差率22%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 | 10 |
|  |  |  |  | ②残疾学生补助发放率预期目标值100%，实际完成值100%，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） |  | ① 补助发放及时率预期目标值≥95%，实际完成值100%，指标完成率是105%，偏差率为5%，偏差原因：年初指标设置较低，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。 | 10 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） |  | ① 社区康复协调员培训人均预期目标值≤200元/人，实际完成值200元/人，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | ②残疾儿童康复救助预期目标值≤1.70万元/人，实际完成值1.32万元/人，指标完成率是77.64%，偏差率为22.36%，偏差原因：年初指标设置较高，改进措施：今后设置更合理的指标，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  | ③开展全国爱耳日宣传活动经费预期目标值≤3万元/次，实际完值3万元/次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | ④开展全国残疾预防日宣传活动经费预期目标≤2万元/次，实际完成值2万元/次，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | ⑤资助残疾学生人均标准预期目标值≤2000元/人/年，实际完成值2000元/人/年，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 2 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） |  | ①经济效益：无 |  |
|  |  |  |  | ②社会效益：残疾人康复服务水平指标，预期目标值有所提高，实际完成值有所提高，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。 困难残疾人学生受教育水平指标，预期目标值有所提升，实际完成值有所提升，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。 残疾人融入社会生活能力指标，预期目标值有所提高，实际完成值有所提高，指标完成率是100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 | 10 |
|  |  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
|  |  | 满意度（10分） |  | 根据问卷调查，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意的人数： | 10 |
|  |  |  |  | ①人数大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  |  | ②人数小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  |  | ③人数小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  |  | ④人数小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  | 99 |

附件2：问卷调查

2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目

第1题   您对该项目执行过程中，对项目负责人执行能力满意度如何？

第2题   您对该项目实施的过程满意程度如何？

第3题   您对项目过程中技术人员的专业能力满意程度如何？

第4题   您对康复过程中的专业人员行为规范满意度如何？

第5题   您对该项目实施专业人员服务态度，问题解决能力的满意度如何？

第6题   您对配备发放的辅助器具使用满意度如何？

第7题   您接受服务的平均等候时间是否满意？

第8题   您对服务人员数量是否满意？

第9题   您对机构的专业设施设备及使用情况是否满意？

第10题  您对机构的整体服务情况是否满意？