## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年“访惠聚”驻村工作为民办实事项目
中央主管部门 |  |  | 中央国家卫生健康部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 17.00 | 10.53 |  | 61.94%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 17 | 10.53 |  | 61.94%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 喀什地区结核病防治所为民办事项目17万元，根据自治区访惠聚办关于为民办事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位1个驻村工作队开展为民办实事专项工作，用于访贫问苦和村级组织开展活动，在叶城县阿克塔什镇棋盘乡瓦勒瓦（2）村对口帮扶贫困大村1个，为总共户620户2861人农民享受国家温暖，提高生活水平，满足各种需求，解决生活困难，让村民早日走上致富道路，从而提高群众幸福度。 |  |  |  | 此项目2022年在叶城县阿克塔什镇棋盘乡瓦勒瓦（2）村对口帮扶贫困大村开展为民办实事2项，分别采购苗树、印刷宣传材料等并支出10.53万元，疫情原因无法开展2项工作，政府采购率、项目资金及时支付为100%，为总共户620户2861人农民享受国家温暖，提高生活水平，满足各种需求，解决生活困难，让村民早日走上致富道路，从而提高群众幸福度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队驻村个数 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队驻村时间 |  | =12月 | =12月 | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项，部分农民困难没有及时帮助。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队为民办实事件数 |  | >=4件 | =3件 | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项，部分农民困难没有及时帮助。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用中无违规违纪问题 |  | =100％ | =100％
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 |  | =100％ | =100％ | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项，部分农民困难没有及时帮助。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  | =100％ | =100％ | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100％ | =100％ | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 驻村工作队为民办实事次均支出 |  | <=4.25万元 | =3.51万元 | 为民办实事事项种已完成部分支出为实际支付数。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡村农民户数 |  | >=620户 | =620户 | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项，部分农民困难没有及时帮助。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高生活水平，解决生活困难 |  | 提高 | 部分达成年度指标并且具有一定效果 | 疫情原因，部分没有及时采购为民办实事事项，部分农民困难没有及时帮助。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度 |  | >=95％ | =100％