## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年中央“基层科普行动计划”防痨协会项目
中央主管部门 |  |  | 中央国家卫生健康部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1.00 | 0.88 |  | 88.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 1 | 0.88 |  | 88.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为广大群众开展3次以上义诊活动和采购1万元用于义诊横幅、药品、宣传手册宣等材料药品，传内科、结核病、呼吸疾病等相关医学知识，开展健康教育，让广大群众了解健康知识，掌握科学健康的生活方式;培养正确的就医理念，推行便民惠民措施，为解决老百姓看病难、看病贵问题贡献微薄之力。 |  |  |  | 此项目在2022年通过采购方式购买义诊药品和检测试剂0.88万元，政府采购率和采购药品耗材合规率100%，通过2次义诊传内科、结核病、呼吸疾病等相关医学知识，开展健康教育，让广大群众了解健康知识，掌握科学健康的生活方式;培养正确的就医理念，推行便民惠民措施，为解决老百姓看病难、看病贵问题贡献微薄之力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义诊次数 |  | >=3次 | =2次 | 偏差原因：疫情原因无法开展义诊工作。改进措施：待疫情结束，合理规划相关工作。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 横幅数量 |  | =1个 | =0个 | 偏差原因：没有印刷新的横幅，用于横幅。改进措施：根据实际情况设置目标，合理设置目标。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购血糖仪试剂数量 |  | >=400个 | =400个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义诊药品数量 |  | <=600盒 | =600盒
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传手册数量 |  | <=500张 | =0张 | 偏差原因：没有印刷新的宣传材料，用于原宣传材料。改进措施：根据实际情况设置目标，合理设置目标。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  | =100％ | =100％
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购药品耗材合规率 |  | =100％ | =100％
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  | =100％ | =100％ | 没有印刷新的宣传材料，用于原宣传材料。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 横幅支出 |  | <=100元 | =0元 | 偏差原因：没有印刷新的横幅，用于横幅。改进措施：根据实际情况设置目标，合理设置目标。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购血糖仪试剂支出 |  | <=1400元 | =875元 | 偏差原因：疫情原因部分材料未及时采购。改进措施：待疫情结束，合理规划相关工作。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 义诊药品支出 |  | <=7000元 | =7934.7元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传手册支出 |  | <=1000元 | =0元 | 偏差原因：没有印刷新的宣传材料，用于原宣传材料。改进措施：根据实际情况设置目标，合理设置目标。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻为解决老百姓看病难、看病贵问题贡献微薄之力 |  | 有效减轻 | 有效减轻
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提供公民素质提高 |  | 持续提高 | 持续提高
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加义诊工作人员满意度 |  | >=95％ | =100％