## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年中央重大传染病防控补助资金
中央主管部门 |  |  | 中央国家卫生健康部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 45.00 | 37.65 |  | 83.67%
|  |  | 其中：中央补助 | 45 | 37.65 |  | 83.67%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 计划45万元用于对各县肺结核工作现场技术指导和帮扶4次，购买耐药检测试剂费用等。对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，发现耐药肺结核可疑者、进一步减少结核病感染、患者和死亡，切实降低结核病负担。 |  |  |  | 此项目在2022年采购2种结核病耐药检测试剂30.176万元，采购4种结核病防治防控物资6.19万元，督导和师带徒3次并支出1.27万元，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率100%，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率98.5%，肺结核病原学阳性耐药筛查率95%，政府采购率100%。对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，发现耐药肺结核可疑者、进一步减少结核病感染、患者和死亡，切实降低结核病负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展技术指导工作次数 |  | >=4次 | =3次 | 疫情原因，下半年无法开展督导工作。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购结核病耐药检测试剂种类数 |  | >=2种 | =2种
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购结核病防治防控物资种数 |  | >=4种 | =4种
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购结核病防治宣传材料种类数 |  | >=2种 | =1种 | 因未更新宣传材料原因，没有印刷材料，用于原有的玄乎残材料。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 |  | >=85％ | =100％
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 |  | >=90％ | =99.63％
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核病原学阳性耐药筛查率 |  | >=80％ | =98.96％
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  | =100％ | =100％ | 疫情原因，部分工作无法完成。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金及时支付率 |  | =100％ | =100％ | 疫情原因，部分工作无法完成。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 组织开展技术指导工作支出 |  | <=5万元 | =1.2716万元 | 疫情原因，下半年无法开展督导工作。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 购买结核病防控物资支出 |  | <=5万元 | =6.1921万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷结核病防治宣传材料支出 |  | <=1.65万元 | =0.0095万元 | 因疫情原因，没有及时采购宣传材料。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 结核病耐药筛查试剂支出 |  | <=33.35万元 | =30.176万元 | 试剂采购支付30.176元。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过结核病宣传提高公众对结核病知识了解的效果 |  | 有效提高 | 有效提高
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少肺结核患者的经济负担 |  | 有效减少 | 有效减少
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  | 提高 | 提高
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 对结核病筛查和防控工作满意度 |  | >=95％ | =98.22％