## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年度喀什地区科技计划项目（肺结核诊断科研）
中央主管部门 |  |  | 中央国家卫生健康部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1.00 | 0.00 |  | 0.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 1 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022年此项目分两个部分，1、用于采购检测试剂盒0.5万元完成SAA、PCT、IL-6在肺结核和肺炎患者支气管肺泡灌洗液中的表达及在诊断中的价值研究。2、用于调查调研、专家咨询和培训0.5万元完成基于虚拟仿真平台构建PICC专科护士“线上+线下”培训体系及应用。 |  |  |  | 此项目2022年开展前期工作，下达时间为2022年9月，疫情原因没有及时采购相关原材料和培训，导致支出0支出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 纳入病例数 |  | <=25例 | =0例 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得PICC培训证书人数 |  | <=27人 | =0人 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 炎症因子试剂盒种类 |  | =3种 | =0种 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 课题相关技术指标的检测合格率 |  | =100% | =0% | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | PICC专科护士培训合格率 |  | =100% | =0% | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金及时支付率 |  | =100% | =0% | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 炎症因子试剂盒成本 |  | <=5000元 | =0元 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 相关调研、专家咨询支出 |  | <=5000元 | =0元 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高肺结核的诊断效能 |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高PICC等静疗专科护理能力 |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升结核病治疗医疗服务质量 |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 专科护士培训满意度 |  | >=95% | =0% | 项目下达时间2022年9月，疫情原因无法开展此项工作。