## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 医院综合业务运行项目
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2500.00 |  | 2500.00 | 822.29 |  | 10 |  | 32.89% |  | 3.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2500.00 |  | 2500.00 | 822.29 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，2022年计划医院业务提升能力项目预算2500万元，计划明细如下：1.购置办公家具数量331个，计划费用为37.54万元。2.采购医疗设备数量225台，计划医疗设备费用为1098.23万元。3.购置办公设备数量160台，费用为67.45万元。4.采购计算机软件和升级信息软件202套，费用为410万元。5.大型修缮10项支出935万元。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术。可持续医院正常运转。为更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。 | [5 empty] | 此项目在2022年按照计划通过采购方式购置办公家具数量174个费用为11.97万元，采购医疗设备数量81台，医疗设备费用为308.75万元，购置办公设备数量54台，费用为20.46万元，采购计算机软件和升级信息软件1套费用为242万元，大型修缮7项支出209.17万元。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术。可持续医院正常运转。为更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（个） |  |  | >=160个 | 54个 | 2 |  | 0.68 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置计算机正版软件数量 |  |  | >=200套 | 0套 | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 |  |  | >=225台 | 89台 | 1 |  | 0.4 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件升级数量 |  |  | >=2套 | 1套 | 4 |  | 2 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造数量 |  |  | >=10项 | 7项 | 6 |  | 4.2 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公家具数量 |  |  | >=331个 | 174个 | 4 |  | 2.1 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子发票软件设备数量 |  |  | >=2套 | 2套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 0.34 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 0.34 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 0.34 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 2022年12月 | 未达成年度指标且效果较差 | 1 |  | 0.34 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置医疗设备支出 |  |  | <=1098.23万元 | 292.64万元 | 3 |  | 0.8 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置办公设备支出 |  |  | <=67.45万元 | 19.71万元 | 3 |  | 0.88 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大型修缮支出 |  |  | <=836.78万元 | 209.17万元 | 3 |  | 0.75 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置计算机软件支出 |  |  | <=30万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 软件升级支出 |  |  | <=380万元 | 242万元 | 4 |  | 2.55 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置办公家具支出 |  |  | <=37.54万元 | 11.97万元 | 2 |  | 0.64 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电子发票软件设备支出 |  |  | <=50万元 | 46.8万元 | 4 |  | 3.74 |  | 偏差原因：疫情原因部分采购未完成部分采购手续，导致设备未采购完成。 改进措施：加快手续办理流程，尽早完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医院医疗业务收入增长 |  |  | >=3% | 1.5% | 10 |  | 5 |  | 偏差原因：疫情原因就诊患者减少，医疗收入减少。 改进措施：及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术 |  |  | 有效提升 | 提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就诊患者满意度 |  |  | >=95% | 96.33% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标值设置较低 改进措施：提高指标设置的精准性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.39分
经办人： |  | 刘振江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2653136
联系人： |  | 阿地里江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2651908