## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 肺部疾病微创诊疗中改扩建项目
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 300.00 |  | 300.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项目山东援疆资金300万元，山东援疆专家致力于肺部疾病微创诊疗科的建设和发展，医疗技术水平和医疗服务能力明显提高，填补喀什地区的多项技术空白，2022年急需升级改造肺部疾病微创诊疗中1000平方米的改扩建和购置1台医疗设备，从而提升结核病救助能力。 | [5 empty] | 此项目在2022年通过招标采购方式采购医疗设备和修缮改造等各项工作。因疫情原因招标手续没有及时办理，未完成此项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 |  |  | >=1000平方米 | 0平方米 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程项目数量 |  |  | >=1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | =1台 | 0台 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府招标率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 改扩建及时完成率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金及时支付率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | =2022年12月 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改造修缮工程支出 |  |  | <=160万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置医疗设备支出 |  |  | <=140万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术 |  |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升医疗服务水平 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医院对改扩建满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，没有及时办理招标采购手续。 改进措施：加快采购手续，尽早完成采购
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
经办人： |  | 刘振江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2653136
联系人： |  | 阿地里江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2651908