## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 结核病防治工作项目
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区结核病防治所防痨科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 | 2.50 |  | 10 |  | 50.00% |  | 5.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 | 2.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据关于印发《喀什地区结核病防治规划（2016-2020）》（喀署办发﹝2018﹞18号）的通知和“喀什地区十三五结核病防治规划”，使用5万元经费结核病技术指导帮扶督导4次以上，计划全地区开展结核病防治工作督导和现场指导覆盖率达到100%，计划全地区开展结核病防治工作督导和现场指导。有效提升基层人员结核病患者管理水平，减少结核病传播和持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平。县市工作人员对技术指导、帮扶满意度95%以上。 | [5 empty] | 本项目2022年根据“喀什地区十三五结核病防治规划”，全地区开展结核病技术指导帮扶督导2次支出2.5万元，技术帮扶督导按时开展率100% ，师带徒疫情原因没有及时开展，所以项目完成率为50%，全地区开展结核病防治工作督导和现场指导覆盖。有效提升基层人员结核病患者管理水平，减少结核病传播和持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结核病技术指导帮扶督导次数（次） |  |  | >=2次 | 2次 | 15 |  | 15 |  | 因疫情原因，无法开展下半年督导工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结核病防治师带徒督导次数（次） |  |  | >=2次 | 0次 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情原因，该工作未开展 改进措施：及时调整指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率（%） |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 原因分析：工作人员在地区疾控中，师带徒督导工作在疾控中心项目执行。改进措施：及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 督导帮扶工作按时开展率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每次督导支出支出（万元） |  |  | <=1.25万元/次 | 1.25万元/次 | 5 |  | 2.5 |  | 偏差原因：预算编制不精准 改进措施：及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层人员对结核病患者的管理水平，减少结核病传播 |  |  | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 10.5 |  | 原因分析：工作人员在地区疾控中，师带徒督导工作在疾控中心项目执行。改进措施：及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥结核病防治工作服务质量 |  |  | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 10.5 |  | 原因分析：工作人员在地区疾控中，师带徒督导工作在疾控中心项目执行。改进措施：及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 县市工作人员对技术指导、帮扶满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标值设置较低 改进措施：提高指标值设置的精准性。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.50分
经办人： |  | 刘振江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2653136
联系人： |  | 阿地里江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2651908