## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 内部域网络搭建项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.79 |  | 14.79 | 14.79 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.79 |  | 14.79 | 14.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好网络安全和信息化条件下的安全保密工作，坚决打赢网络安全保密攻坚战、确保国家秘密安全，根据我局实际情况，需建设机房一处，投入63810元，根据“网路安全覆盖至单位科室、个人”的要求，我局共有35个办公室需接入电子政务内网，共计预算84130元，综上合计147940元。完成处理工作秘密的工作用机、内部办公系统全面接入地区电子政务内网内部域，面向社会的政务系统完成商用密码应用安全性保护。 | [5 empty] | 为做好网络安全和信息化条件下的安全保密工作，坚决打赢网络安全保密攻坚战、确保国家秘密安全，根据我局实际情况，需建设机房一处，投入63810元，根据“网路安全覆盖至单位科室、个人”的要求，我局共有35个办公室需接入电子政务内网，共计预算84130元，综上合计147940元。设备质量合格率100%，资金支付及时率100%，系统正常使用年限5年，完成处理工作秘密的工作用机、内部办公系统全面接入地区电子政务内网内部域，面向社会的政务系统完成商用密码应用安全性保护，使用人员满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉密机房装修面积 |  |  | >=10平方米 | 10平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 楼宇综合布线系统点位 |  |  | >=35个 | 35个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置机房网络设备数量 |  |  | >=7台 | 7台 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差原因：年初指标设置值较低，改进措施：今后提高指标值设置的精准度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差原因：年初指标设置值较低，改进措施：今后提高指标值设置的精准度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 涉密机房建设成本 |  |  | <=1450元/平方米 | 1450平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 楼宇综合布线系统成本 |  |  | <=8.41万元 | 8.41万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保密机房网络设备成本 |  |  | <=4.93万元 | 4.93万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信息网络安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初指标设置值较低，改进措施：今后提高指标值设置的精准度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 裴庆华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909983897
联系人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015