## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 劳动监察执法保障项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步健全劳动保障监察工作体系，加强监察队伍建设，完善执法程序，落实执法责任，强化执法保障，提升执法能力，切实保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。劳动保障监察全年需处理农民工上访案件数200件，下县协调督导农民工工作20次，问题整改落实率达到95%，本项目自2022年1月1日开始实施，2022年12月25日项目完成，计划劳动监察执法保障办公使用2万元，下县协调督导农民工工作差旅费使用1万元，此项目实施后将显著提升业务保障能力和执法能力，长期持续为群众提供政府公共服务能力。 | [5 empty] | 进一步健全劳动保障监察工作体系，加强监察队伍建设，完善执法程序，落实执法责任，强化执法保障，提升执法能力，切实保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。劳动保障监察全年需处理农民工上访案件数200件，下县协调督导农民工工作20次，问题整改落实率达到95%，本项目自2022年1月1日开始实施，2022年12月25日项目完成，计划劳动监察执法保障办公使用2万元，下县协调督导农民工工作差旅费使用1万元，此项目实施后将显著提升业务保障能力和执法能力，长期持续为群众提供政府公共服务能力，服务对象满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 处理农民工上访案件数 |  |  | >=200件 | 200件 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 下县协调督导农民工工作次数 |  |  | >=20次 | 20次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 问题线索处置率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 上访案件办理时限达标率 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳动监察执法保障办公成本 |  |  | <=1万元 | 0.45万元 | 8 |  | 3.6 |  | 偏差原因：因资金有限，本年度开展下县督导差旅费较多，办公费较少。改进措施：今后提高指标值设置的精准度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 下县协调督导农民工工作差旅费成本 |  |  | <=2万元 | 2.55万元 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因资金有限，本年度开展下县督导差旅费较多，办公费较少。改进措施：今后提高指标值设置的精准度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力和执法能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 监察执法服务对象满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初指标设置值较低，改进措施：今后提高指标值设置的精准度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.60分
经办人： |  | 吕大建 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999631588
联系人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015