## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区职业技能竞赛和技工院校师资培训项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270.00 |  | 125.00 | 100.09 |  | 10 |  | 80.07% |  | 8.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270.00 |  | 125.00 | 100.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办1次地区级职业技能竞赛，发挥技能竞赛示范引领作用，引导更多的青年人走技能成才之路，缓解结构性用工矛盾，为经济社会发展提供技能人才支撑。举办技工院校师资培训，提升教师理论和实操水平，提高教师教学质量，促进技能人才培养。 | [5 empty] | 此项目资金年初预算270万元，因疫情影响，本年只举办1次地区级职业技能竞赛，资金在年中交回财政145万元，剩余125万元资金，重新调整绩效目标。本项目的执行发挥技能竞赛示范引领作用，引导更多的青年人走技能成才之路，缓解结构性用工矛盾，为经济社会发展提供技能人才支撑。举办技工院校师资培训，提升教师理论和实操水平，提高教师教学质量，促进技能人才培养，满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能竞赛次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能竞赛人数 |  |  | >=350人 | 280人 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：因疫情影响，参加大赛人员减少。改进措施：加快资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技工院校师资培训人数 |  |  | >=325人 | 325人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技工院校师资培训天数 |  |  | >=13天 | 13天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 职业技能竞赛成功举办率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训技工院校教师合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 职业技能竞赛平均成本 |  |  | <=51.36万元/次 | 51.36万元/次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 技工院校师资培训成本 |  |  | <=70元/人/天 | 70元/人/天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 职业技能就业工作差旅费成本 |  |  | <=1260元/人次 | 1008元/人次 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：因疫情影响，参加大赛人员减少。改进措施：加快资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区技能人才培养 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升劳动者技能水平 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加竞赛人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 96.5% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.01分
经办人： |  | 徐继宁、蔚橦帅 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015