## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 综合评审项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 |  | 24.00 | 5.30 |  | 10 |  | 22.08% |  | 2.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 |  | 24.00 | 5.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目根据相关文件要求，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类劳动能力鉴定安全顺利开展，为我区各族参保人员合法权益提供保障，为我区社保基金平稳运行贡献力量。项目的实施将持续提升专业人员技术水平解决研发困难问题,参加劳动鉴定评审专家达到500人次，参加职称评审专家达到417人次，报送职称评审材料不少于4次，保障我区社保基金平稳安全运行,有效提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力,长期持续为群众提供政府公共服务能力。 | [5 empty] | 本项目根据相关文件要求，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类劳动能力鉴定安全顺利开展，为我区各族参保人员合法权益提供保障，为我区社保基金平稳运行贡献力量。项目的实施将持续提升专业人员技术水平解决研发困难问题。因疫情影响，2022年职称评审未开展，下半年劳动能力鉴定评审未开展，参加劳动鉴定评审专家达到225人次，参加职称评审专家0人次，去乌鲁木齐报送职称评审材料0次，资金本年度支付5.3万元，结余18.7万元，年末全部交回财政。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加劳动鉴定评审专家人次 |  |  | >=500人次 | 222人次 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情影响，下半年未开展劳动能力鉴定。改进措施：加快资金支付力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加职称评审专家人次 |  |  | >=417人次 | 0人次 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情影响，2022年未开展职称评审，未支付职称评审费。改进措施：加快资金支付力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报送职称评审材料次数 |  |  | >=4次 | 0次 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情影响，2022年未开展职称评审，未报送职称评审资料。改进措施：加快资金支付力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评审通过率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 评审劳务费成本 |  |  | <=240元/人次 | 240元/人次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 申报职称评审材料差旅费用 |  |  | <=5000元/次 | 5000元/次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：因疫情影响，仅上半年开展劳动能力鉴定，部分达成年度指标，改进措施：加快资金支付力度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：因疫情影响，仅上半年开展劳动能力鉴定，部分达成年度指标。改进措施：加快资金支付力度
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被评审人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初指标设置值较低，改进措施：今后提高指标值设置的精准度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.21分
经办人： |  | 何俊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13629982004
联系人： |  | 孙静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2671015