项目支出绩效评价报告

项目名称：移动方舱PCR实验室设备采购项目

项目单位：喀什地区卫生健康委员会

主管部门：喀什地区卫生健康委员会

项目负责人：陶晓玲

填报时间：   2023 年 2 月 10 日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据地委及行署领导批示及文号喀地财社〔2021〕71号文件，为严格落实四方责任，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，全面消除风险隐患，科学精准有效抓好疫情防控工作,保障喀什地区疫情防控救治工作持续有效,提升我区应对突发公共卫生事件处置能力，提高应对疫情防控的能力。

- 2.主要内容及实施情况

根据地委及行署领导批示,由地区卫健委采购2套移动方舱实验室设备及耗材，并配发给地区妇幼保健院和疏附县工业城集中医学隔离点;该项目资金因2021年到位时间较短，结转于2022年使用， 定于2022年1月1日开始实施，计划于2022年3月完成资金支付，于2022年12月前完成此项目。

- 3.项目实施主体

本项目的实施部门为喀什地区卫生健康委员会，本委无下属预算单位，下设十八个科室，分别是：办公室、规划发展财务科、科教宣传科、人口监测与家庭发展科、计划生育基层工作科、医政药政科、疾病预防控制与职业健康科、基层卫生健康科、老年人及妇幼健康科、滋病防治工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、地区保健办公室、地区老年大学、喀什地区计划生育协会、卫生和计划生育系统专业综合办公室、地区药品监督管理办公室、地区突发应急办公室、喀什地区监督执法局。

喀什地区卫生健康委员会编制数86人，年初实有人数59人，年末实有人数59人，其中：在职59人，2022年度本单位调出1人，调入5人，考入1人，退休5人。

- 4. 资金投入和使用情况

本项目总投资360万元，资金来源为2021年中央专项结转资金。根据地委及行署领导批示及喀地财社〔2021〕71号文件要求，为地区妇幼保健院和疏附县工业城集中医学隔离点，采购2套移动方舱实验室设备及相关耗材，使用资金共计360万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

根据地委及行署领导批示，由地区卫健委采购2套移动方舱实验室及相关耗材，并配发给地区妇幼保健院和疏附县工业城集中医学隔离点。严格落实四方责任，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，全面消除风险隐患，科学精准有效抓好疫情防控工作保障喀什地区疫情防控救治工作持续有效。提升我区应对突发公共卫生事件处置能力，提高应对疫情防控的能力。

- 2.阶段性目标

根据地委及行署领导批示及喀地财社〔2021〕71号文件的相关要求，采购2套移动方舱实验室及相关耗材；于2021年年底本项目按照政府招投标采购流程及规章要求，委托第三方完成政府采购公开招标工作，2022年1月签订招标合同完成设备招标采购任务，通过政采云采购相关耗材；配发给地区妇幼保健院和疏附县工业城集中医学隔离点，并邀请相关专家对设备进行调试验收，出具设备验收单，按采购合同支付要求3月完成资金支付。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策、过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

曾涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

陶晓玲任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

朱蕾任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、数据采集等方式，与项目实施负责人沟通，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行项目支出部门评价各项工作信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。

第三阶段：分析评价。评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析。汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论；汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

移动方舱PCR实验室设备采购项目，经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果；项目总体组织规范，以相关的项目数据为基础，完成项目的所有工作目标，有效规范了项目档案资料的整理，推动了项目实施所产生的效益。使用单位的满意程度采用问卷调查方式。最终评分100分。

移动方舱PCR实验室设备采购项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

移动方舱PCR实验室设备采购项目已完成2套移动方舱PCR实验室设备及相关耗材的采购任务，提升了疫情防控工作中核酸检测的快速处置能力及检测效率，该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：根据地委及行署领导批示，结合地区卫健委部门职责，围绕2021和2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，项目立项依据充分，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据地委及行署领导批示及喀地财社〔2021〕71号文件的相关要求，采购2套移动方舱实验室及相关耗材；按照政府招投标采购流程及规章要求，委托第三方完成政府采购公开招标工作，项目立项依据充分程序规范。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定实施方案设定绩效目标，项目绩效目标明确，与实际工作内容相关；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与项目单位或地方实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，资金到位率100%，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，项目资金使用合规，财务监管到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，本项目预算安排 360万元，采购了2套移动方舱实验室及相关耗材，实际支出360万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：项目资金使用是符合国家法规和财务管理制度，按照不定期检查与项目周期检查相结合的方式，对资金的使用情况进行监督检查。重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施及时纠正、强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪违规现象的发生，确保专项资金安全使用。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：项目根据相关文件要求设置了绩效目标，制定了具体的组织实施文件，各个项目均根据相关文件实施，对发现的问题，采取措施及时纠正、强化管理，有效杜绝了过程中的违纪违规现象的发生，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：在实施阶段均制定了具体的组织实施文件，各个项目均根据相关文件实施，明确资金支付范围和重点、支持条件、组织方式和申报要求。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，协调解决项目执行中的重大问题，保障项目按进度正常进行、组织项目验收等。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

（1）对于“产出数量”

采购移动方舱数量2套，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

购置质量合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

设备验收合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- （3）对于“产出时效”：

设备采购完成及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

设备购置费2776425元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

专用材料购置费823575元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

进一步有效保障疫情防控核酸检测需求，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“可持续影响指标”：

设备使用年限大于5年，达到预期指标，根据评分标准，该指标得5分。

实施效益指标合计得10分。

（3）对于“经济效益指标”：

无

（4）对于“生态效益指标”：

无

2.满意度指标:

满意度指标为使用单位满意度，通过对2家使用单位发放满意度调查问卷，经过汇总整理得出结论。项目预期指标是大于等于95%，实际完成值是100%，偏差率5%，偏差原因：因设备采购配发及时，在疫情防控工作中有效保障了核酸检测的快速处置能力及检测效率，使用单位满意度较高。改进措施：2023年指标值设定更精确细化。达到预期目标。该指标不扣分，得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

本项目预算360万元，到位360万元，实际支出360万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目执行情况较好的原因一是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效；二是加强组织领导，加强与招标单位的沟通，在项目实施过程中创新管理办法，从项目到资金，均能很好的执行，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

各项指标和指标值要进一步优化、完善。

# 七、有关建议

项目评价资料有待进一步完善，项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

# 八、其他需要说明的问题

无

附件1：综合评分表

移动方舱PCR实验室设备采购项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 采购移动方舱数量，预期指标是2套，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率（10分） | ①购置质量合格率，预期指标是100%，完成该指标得满分（5分）否则不得分； | 10 |
|  |  |  | ②设备验收合格率，预期指标是100%，完成该指标得满分（5分）否则不得分； |  |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性（10分） | ①设备采购完成及时率，预期指标是100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分；； | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①设备购置费，预期指标是2776425元，完成该指标得满分（5分）否则不得分； | 10 |
|  |  |  | ②专用材料购置费，预期指标是823575元，完成该指标得满分（5分）否则不得分； |  |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 | 10 |
|  |  |  | ②社会效益：进一步保障疫情防控核酸检测需求，预期指标是有效保障，完成该指标得满分（5分），否则不得分； |  |
|  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：设备使用年限预期指标是大于等于5年，完成该指标得5分，否则不得分。 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，使用单位的满意度： | 10 |
|  |  |  | ①满意度大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②满意度小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③满意度小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  | ④满意度小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷

| 移动方舱PCR实验室设备采购项目满意度调查问卷情况汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：喀什地区卫生健康委员会 |  |  | 总样本数（份）： | 2 |  |
| 选项统计 调查题目 | A | B | C | D | 完成率 |
| 您对本项目的具体内容是否了解？ | 了解 | 了解不深 | 不了解 |  |  |
|  | 2 | 0 | 0 |  |  |
| 本项目采购的设备及耗材是否已分配到位？ | 是 | 没有 |  |  |  |
|  | 2 | 0 |  |  |  |
| 本项目的实施是否有效保障贵单位疫情防控核酸检测需求？ | 有保障 | 一般 | 无 |  |  |
|  | 2 | 0 | 0 |  | 100.0% |
| 本项目采购的设备验收是否合格？ | 合格 | 不合格 |  |  |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 100.0% |
| 您对本项目的实施是否满意？ | 满意 | 一般 | 不满意 |  |  |
|  | 2 | 0 | 0 |  | 100.0% |
| 您对该项目的意见建议 | 无 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 100.0% |
| 计算公式： 完成率=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“比较满意”×0.9分+“满意”×0.6分+“不满意”×0分）/总样本数×100%. 三级指标得分=完成率*权重分值。 |  |  |  |  |  |