## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年精神障碍社区康复服务项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区康宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 45.00 | 12.00 |  | 10 |  | 26.67% |  | 2.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 45.00 | 12.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目购买医疗设备4台，开展培训次数3次，其中，医疗设备成本40万元，开展培训费成本5万元。项目实施后，有效提升精神障碍服务患者康复质量，促进精神障碍患者康复治疗。 | [5 empty] | 此项目截止2022年12月31日，已支付12万元，通过购买4台医疗设备，有效提升精神障碍服务患者康复质量，促进精神障碍患者康复治疗。疫情原因没法开展培训。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★医疗设备数量 |  |  | =4台 | 4台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训场次 |  |  | >=3场次 | =0场/次 | 5 |  | 0 |  | 因疫情封闭式管理原因，没办法组织培训
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购监督监管及时性 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★医疗设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★医疗设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 因疫情封闭式管理原因，没办法组织培训
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放率 |  |  | >=95% | 27% | 5 |  | 1.4 |  | 因疫情封闭式管理原因，住院病日数量减少，收入达不到年初预算，导致支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 医疗设备成本 |  |  | <=40万元 | 12万元 | 5 |  | 1.5 |  | 因疫情封闭式管理原因，住院病日数量减少，收入达不到年初预算，导致支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训费成本 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因疫情封闭式管理原因，没办法组织培训，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★设备利用率 |  |  | >=97% | 98% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少精神障碍患者对社会的危害 |  |  | 有效减小 | 有效减少 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | ★使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 使用人员满意度实际完成值为100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65.57分
经办人： |  | 吾斯曼江`塔依尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18129487333
联系人： |  | 帕组来提克孜`艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657559522