## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区康宁医院附属设施建设项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区康宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500.00 | 7.16 |  | 10 |  | 1.43% |  | 0.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 |  | 500.00 | 7.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什地区康宁医院附属设施建设项目附属配套含生活垃圾用房，公共卫生用房，医用气体存放用房，管沟（一期，二期，三期。门诊楼），病区地坪，绿化，设施设备配套。以提高人民群众健康水平为目的，完善严重精神障碍患者社会保障条件，进一步强化严重精神患者康复，救助等工作。 | [5 empty] | 此项目截至2022年12月31日已支付7.16万元。此项目新建生活垃圾，公共卫生和氧气房，水泥地平，绿化等工作已做好法改委立项批复，正准备招投标工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建生活垃圾，公共卫生和氧气房 |  |  | >=320平方米 | 0平方米 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管沟 |  |  | >=495平方米 | 0平方米 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★水泥地坪工程量 |  |  | >=4000平方米 | 0平方米 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | >=580平方米 | 0平方米 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。原因，没办法施工，故还未竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★项目设计变更率 |  |  | <=10% | 0% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 |  |  | >=90% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建生活垃圾，公共卫生和氧气房成本 |  |  | <=66.80万元 | 1.53万元 | 6 |  | 0.14 |  | 偏差原因：因疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，医院收入达不到年初预算收入，故支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管沟成本 |  |  | <=366.30万元 | 4.11万元 | 4 |  | 0.04 |  | 偏差原因：因疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，医院收入达不到年初预算收入，故支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水泥地坪成本 |  |  | <=64万元 | 1.47万元 | 6 |  | 0.14 |  | 偏差原因：因疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，医院收入达不到年初预算收入，故支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿化成本 |  |  | <=2.90万元 | 0.05万元 | 6 |  | 0.1 |  | 偏差原因：因疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，医院收入达不到年初预算收入，故支付率低
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★正常运转率 |  |  | >=95% | 1.4% | 15 |  | 0.22 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | >=90% | 1.4% | 15 |  | 0.23 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：发改委立项批复下来后因疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，项目未完成；改进措施：加快项目实施进度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 5.01分
经办人： |  | 周永生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15886890605
联系人： |  | 帕组来提克孜`艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657559522