## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 基础设施建设项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区康宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1125.60 |  | 1125.60 | 241.53 |  | 10 |  | 21.46% |  | 2.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1125.60 |  | 1125.60 | 241.53 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什地区康宁医院2022年工作计划，单位最近三年内新建3栋住院康复楼，现有住院条件环境，附属配套尚未实施，无法满足广大患者对就医环境的需求。实施康宁医院基础设施项目改善医院环境，为严重精神障碍患者提供安全，有效的就医环境。为职工提供安全、宽敞、明亮的工作环境。 | [5 empty] | 此项目截至2022年12月31日已支付241.53万元，此项目已做好水泥地平工程，消防改造，三期工程学术厅，新建围墙，附属配套，康复场地等工作的发改委立项批复工作。但由于疫情我院8月份至今一直在封闭式管理原因没法施工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★水泥地坪工程量 |  |  | >=11200平方米 | 0平方米 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 票据管理服务器及软件 |  |  | =1台 | 0台 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★新建围墙工程量 |  |  | >=840米 | 0米 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施配套建设 |  |  | >=1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防改造 |  |  | >=7768.46平方米 | 0平方米 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三期工程学术厅 |  |  | >=600平方米 | 0平方米 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建检验科维修 |  |  | >=130平方米 | 0平方米 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属配套数量（节水，节电改造） |  |  | >=2个 | 0个 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 康复场地工程量 |  |  | >=900平方米 | 0平方米 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，发改委立项批复下来后没法施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★项目设计变更率 |  |  | <=10% | 0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | >=90% | 0% | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，没办法施工，故未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水泥地坪工程量成本 |  |  | <=179.20万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基础设施配套建设成本 |  |  | <=300万元 | 239.98万元 | 3 |  | 2.4 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，导致支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防改造成本 |  |  | <=202万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 三期学工程术厅成本 |  |  | <=140万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建围墙工程量成本 |  |  | <=92.40万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建检验科维修成本 |  |  | <=60万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属配套成本（节水，节电改造） |  |  | <=52万元 | 1.55万元 | 2 |  | 0.06 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，导致支付率低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 康复场地工程量成本 |  |  | <=70万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 票据管理服务器及软件成本 |  |  | =30万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情我院长期封闭式管理原因，住院病人数量减少，收入达不到年初预算收入原因，故未支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★正常运转率 |  |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15 |  | 目标值设置低，正常运转率实际完成值为100%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | >=90% | 100% | 15 |  | 15 |  | 目标值设置低，综合利用率率实际完成值为100%
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 目标值设置低，工作人员满意度实际完成值为100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 55.61分
经办人： |  | 周永生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15886890605
联系人： |  | 帕组来提克孜·艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657559522