## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目（社会工作服务项目）
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区民政局 |  | 实施单位 | 喀什地区民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 45.00 | 0.00 |  | 0.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 45 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过政府购买服务，开展基层治理骨干培训，邀请相关专家到基层治理示范点开展调研指导、评估和课题研究，形成喀什地区社会工作与志愿服务参与基层治理示范点理论成功，为进一步推广经验奠定基础，在泽普县赛力乡荒地村、莎车县英吾斯塘乡兰干村开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作专业服务，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 |  |  |  | 该笔资金下达时间较晚，由于疫情管控原因，未能及时开展各项工作，已申请结转至2023年度执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的社工（志愿者）人数 |  | >=10人 | =0人 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 基层治理骨干培训场次 |  | >=1场 | =0场 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 专家现场调研指导次数 |  | >=2场 | =0场 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 受益基层治理骨干人数 |  | >=25人 | =0人 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | >=96% | =0% | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 直接受益群众人数 |  | >=200人 | =0人 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 间接受益群众人数 |  | >=400人 | =0人 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | >=96% | =0% | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 泽普县赛力乡荒地村社会服务总支出 |  | =20万元 | =0万元 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 莎车县英吾斯塘乡兰干村开展社会工作服务支出 |  | =20万元 | =0万元 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 基层治理骨干培训支出控制 |  | =2万元 | =0万元 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 邀请专家现场调研指导支出控制 |  | =3万元 | =0万元 | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用 |  | 有效发挥 | =0% | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强基层群众中华民族共同体意识 |  | 不断增强 | =0% | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作服务能力和城乡社区治理骨干能力 |  | 得到提升 | =0% | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | >=95% | =0% | 未完成原因：该项目由于资金下达时间较晚，疫情管控原因未能实施。改进措施：已申请结转至2023年度实施该项目。