## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年孤残儿童护理补贴项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区民政局 |  | 实施单位 | 喀什地区民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 69.12 | 20.55 |  | 29.73%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 69.12 | 20.55 |  | 29.73%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为持续推进集中收养机构收养工作，满足孤残儿童的照料、护理需求，提升机构护理人员照料水平，确保资金规范使用，提高资金使用效率，保障喀什地区本级孤残儿童集中收养机构中的孤残儿童有人照料和护理。 |  |  |  | 已按照资金管理使用要求，通过政府采购手续，挂网招标后，与中标公司签订合同，按照合同要求已支付30%款项，剩余款项已申请结转至2023年度实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放照料护理补贴人数 |  | >=144个 | =144个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 照料护理机构数 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 |  | =12次 | =3次 | 项目签订合同实际服务期1年，目前支付30%合同款。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金安全使用率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 |  | =100% | =30% | 项目签订合同实际服务期1年，目前支付30%合同款。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 照料护理补贴标准 |  | >=400元/人/月 | =400元/人/月
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤儿照料、康复、护理水平 |  | 提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 项目签订合同实际服务期1年，目前支付30%合同款，服务对象刚享受服务，暂时未明显提高各项水平值。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | >=95% | =97.5% | 项目签订合同实际服务期1年，由于服务对象刚享受服务，无法合理有效提供满意度调查。