## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 社会救助督查指导、业务培训项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 | 15.51 |  | 10 |  | 62.04% |  | 6.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 | 15.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国务院《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）、国务院《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、自治区民政厅、财政厅等四家单位印发的《关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（新民发〔2018〕86号）文件要求，我单位计划赴12县市进行为期30天指导督促检查社会救助工作，以科学发展观为指导，以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，为实现社会救助对象精准识别、精准救助，确保困难群众救助补助资金安全使用，提高接受社会救助政策的群众满意度。组织2期对县乡村三级民政干事400人进行的业务培训，通过培训，提高我区民政业务经办人员水平，精准施测，切实将党和国家的惠民政策做实做细，实现社会救助工作公平、公正、公开。 | [5 empty] | 2022年我单位组织业务科室各抽一人共计6人一组主要以民政救助政策、安全生产、疫情防控、婚姻登记、救助资金使用等方面赴12县市进行为期15天指导督促检查工作，以科学发展观为指导，以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，为实现社会救助对象精准识别、精准救助，确保困难群众救助补助资金安全使用，提高接受社会救助政策的群众满意度。在2022年度7月份组织了1期对全区县乡村三级民政干事100人进行的业务培训，通过培训，提高我区民政业务经办人员水平，精准施测，切实将党和国家的惠民政策做实做细，实现社会救助工作公平、公正、公开，后期由于疫情管控原因赴县市检查工作未能继续开展，培训人员不能聚集没有取得预期效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴12县市指导督促社会救助工作次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴12县市指导督促社会救助工作人数 |  |  | >=6人 | 6人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴12县市指导督促社会救助工作天数 |  |  | >=30天 | 10天 | 2 |  | 0.67 |  | 由于疫情管控原因，人员不得聚集，无法进行县市开展督查指导工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对县乡村三级民政干事进行业务培训次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对县乡村三级民政干事进行业务培训人数 |  |  | >=400人 | 100人 | 5 |  | 1.25 |  | 由于疫情管控原因，人员不得聚集，无法进行人员培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对县乡村三级民政干事进行业务培训天数 |  |  | >=3天 | 3天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 县市政策执行率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 业务培训合格率 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地区本级参加培训学习内容传达及时率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赴12县市指导督促社会救助工作费用 |  |  | <=194.44元/人/天/次 | 194.44元/人/天/次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 对县乡村三级民政干事进行业务培训费用 |  |  | <=150元/人/天 | 150元/人/天 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会救助业务经办人员水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助政策执行准确率 |  |  | >=95% | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 由于疫情管控原因，人员不得聚集，无法进行县市开展督查指导工作，政策宣传不够到位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提高经办人员业务能力 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 由于疫情管控原因，人员不得聚集，无法进行县市开展督查指导工作，政策宣传不够到位，没有培训，工作能力无法得到提高。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受社会救助政策的群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：实际完成值为100%；改进措施：根据实际情况设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.12分
经办人： |  | 李挺 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999086861
联系人： |  | 曹丽娜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19990909333