## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 社区社会组织参与社会治理培训项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 48.00 | 36.32 |  | 10 |  | 75.67% |  | 7.57分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 48.00 | 36.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全地区选取30个社区（村）开展试点，开展系列培训，培育一批社区社会组织带头人和骨干人才，培育发展一批社区社会组织，提高从业人员专业能力，推进社区社会组织人才队伍建设。 | [5 empty] | 该项目通过政府购买服务，与第三方签订购买服务合同，已在全区选取30个社区开展试点工作，邀请广东省评估专家讲授社会组织等级评估相关知识及解答参评社会组织的疑问，通过社会组织登记评估培训培育了一批150名优秀的社会组织人才，也提高了一部分人员的专业工作能力，推进喀什地区社区社会组织人才队伍建设，由于疫情管控原因，后期的培训未能及时开展，导致资金没有全部支出完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训培养的社区社会组织带头人数 |  |  | >=150人 | 150人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 通过跟班和外出学习培育社区社会组织骨干人才数 |  |  | >=20人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 由于疫情管控原因后期社会组织骨干人员无法通过跟班及外出培训
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月15日前 | 2022年12月31日 | 5 |  | 3.75 |  | 由于疫情管控原因，项目后期人员未能外出培训造成项目无法如期完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | =0% | 0% | 10 |  | 7.57
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社区社会组织人才队伍建设 |  |  | 有效推进 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 30 |  | 22.5 |  | 由于疫情管控原因，后期社会组织骨干人员无法通过跟班及外出培训，人才建设队伍储备不足。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  |  | >=95% | 98.7% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：满意度指标实际值为98.7%；改进措施：根据实际情况设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.37分
经办人： |  | 何勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199540002
联系人： |  | 曹丽娜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19990909333