**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2021年定向医学研究培养项目**

实施单位（公章）：**喀什地区第二人民医院**

主管部门（公章）：**喀什地区卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**裴晓黎**

填报时间：**2023年01月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**为贯彻落实国家医疗援疆的工作部署，提升喀什地区医疗人才队伍整体素质，按照教育部办公厅《教育部办公厅关于下达2021年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》（教民厅【2020】1号）要求，从2020年起，由对口支援新疆喀什地区的上海市、广东省4所高校，定向喀什培养医学硕士研究生。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**由对口支援新疆喀什地区的上海市、广东省4所高校，定向喀什培养医学硕士研究生，培养医学研究生大于等于3人，提高培养人员临床科研能力和水平。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**该项目为2021年定向喀什地区医学硕士研究生项目，为中山大学就读的2021级定向研究生3人的每年2.5万元/人的补贴费用**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**考核指标分为一级、二级、三级指标。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行考核。执行周期为三年，目前实施了一年半时间。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**医学硕士研究生年度考核合格率、培养对象满意度通过问卷星形式，对培养对象进行问卷调查，绩效评价参考问卷调查结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此项目实行一年半以来，培养对象年度考核合格率达标，学业完成率较高、有效的提高了培养对象临床科研能力和水平**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**《教育部办公厅关于下达2021年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》（教民厅【2020】1号）**

**（二）项目过程情况。**

**为贯彻落实国家医疗援疆的工作部署，提升喀什地区医疗人才队伍整体素质，按照教育部办公厅《教育部办公厅关于下达2021年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》，有3名喀什地区定向硕士研究生就读于中山大学，就读过程中，每年给予2.5万元/人的经济支持，费用发放率及时，能够达到100%**

**（三）项目产出情况。**

**定向研究生人数为3人；培养对象年度考核合格率为100%;按照培养总目标阶段性完成率为50%；培养对象学业完成率为100%。**

**（四）项目效益情况。**

**在社会效益方面，有效提高培养对象临床、科研能力和水平；在可持续影响上，能够持续优化人才结构比例**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**预算为7.5万元，实际支出为7.5万元，不存在偏差**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**及时开支各类经费，保证能够在培养周期内完成终期目标**

**七、有关建议**

**无建议**

**八、其他需要说明的问题**

**无其他说明问题**