部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：公共安全能力提升-采供血工作项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：阿孜古丽

填报时间：2024年04月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价公共医疗安全-采供血工作项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施主要保障了本单位正常的采供血工作运转；保障了喀什地区血量的采血供血工作的执行能力；按时采购采供血工作开展所需试剂耗材，按时完成了喀什地区用血互助金及血费的正常报销工作，有效保障了喀什地区的临床供血量要求；积极动员宣传无偿献血者招募，有效保障了喀什地区12个县市医疗机构临床用血需求。

2. 主要内容及实施情况

本项目实施主要保障了本单位正常的采供血工作运转；保障了喀什地区血量的采血供血工作的执行能力；按时采购采供血工作开展所需试剂耗材，按时完成了喀什地区用血互助金及血费的正常报销工作，有效保障了喀什地区的临床供血量要求；积极动员宣传无偿献血者招募，有效保障了喀什地区12个县市医疗机构临床用血需求。有效推进无偿献血者招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血业务指导工作。本年度加大了宣传力度，全站职工团结一心，积极开展丰富多彩的无偿献血组织、宣传活动。2023年1月至2023年12月，采集全血17108人，33728U，采供平衡率为99.77%，少数民族献血率占74.65%。采集血小板1670人，2538个治疗量，血小板平均履约率为80.3%。2023年共招募8个献血团体，初筛1590人，采集人数978人，采集血量942U。报销血费、用血互助金5256人次，6470U，7241019元。在宣传招募方面，发放献血宣传笔一万余支，在流动人群中，平均发放10支宣传笔，就有2到3人上车献血，群众认可度高，宣传效果好。悬挂献血者招募横幅8幅，张贴招募海报14张。

3.项目实施主体

喀什地区中心血站是喀什地区卫生和计生委员会下属事业单位，属于全额拨款单位，执行会计制度为事业单位会计制度，独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动,单位位于喀什市色满路456号。

1．主要职能:无偿献血者招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血业务指导，本站根据单位业务管理需要自行设置行政办公室、财务科、检验科、质控科、献血服务科、供血科、体检中心、莎车分站综合科共八个业务科室。

2．机构情况:我站属于正科级单位，本站根据业务管理需要单位自行设置了行政办公室、财务科、检验科、质控科、献血服务科、免费体检中心、供血科、莎车分站综合科共八个业务科室。

3．人员情况:编制34人，按照编委文件填报，年初实有在职职工32人，本年2月新增1人,本年末实有在编在职人数33人，长期聘用在职人员30人。

4. 资金投入和使用情况

《关于下达2023年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发【2023】1号文件，共下达资金1449万元，为财政资金，最终确定项目资金总数为1449万元。   

截至2023年12月31日，实际支出1449万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

通过本项目执行喀什地区中心血站大力宣传无偿献血，献血知识社会面普及，采购开展采供血工作所需的专用材料，报销用血互助金，保障单位正常运转，采集安全质量血液，为全地区临床用血保障，以及输血技术人员培训有关工作。达到年采血人次18000人次以上，报销互助金人次达到5500人次以上。采供血耗材购买率达到100%，审核无偿献血人群用血报销正确率达到100%，采供血物料供应入库及时率达到15天内入库，项目预算成本控制率达到100%，业务经费支出额、专用材料支出额、退血费及用血互助金支出额和维修（护）费支出额及其他支出额合计不超过1449万元。喀什地区临床用血保障率达到100%，群众满意度达到95%以上。

2.阶段性目标

本项目实施前，单位按照内部控制制度，相关法律法规，支持性文件及单位立项有关依据讨论决定，调研其他地州血站项目开展情况，详细分析项目实施各个风险点，重点工作情况，提前完成事前评估报告，完成事前评估工作。

本项目实施中，我单位按照内部控制制度，项目实施方案责任划分清楚，落实到科室及个人头上，按时督促项目执行情况及时采购相关的耗材，分别5月、8月重点监控项目实施进度，若项目执行进度偏低，向站党支部汇报，会上进行通报并整改。

本项目执行后。我单位实施后整理相关的项目材料整理归档，装订并审核签字，验收工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

沈传伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

张力任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

阿孜古丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施公共医疗安全-采供血工作项目产生决策、实施、产出效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要是根据《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理办法》、《血站质量管理规范》中的“血站的规划与发展，相关法律法规及自治区若干规定”的政策要求，依据“喀什地区中心血站2023年部门预算”申请立项，符合国家、自治区、喀什地区以及我站等相关政策、规划和法律法规。项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：公共医疗安全-采供血工作项目预算安排 1449万元，实际支出1449万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：该项目实施有效推进了无偿献血者招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血业务指导工作。2023年度报销用血互助金人次达到了5256人次，报销资金达到了7241019元，年度采血人次达到了17108人次，完成采供血耗材购买率达到了100%，审核无偿献血人群用血互助金报销正确率达到了100%，通过此项目执行开展了丰富多彩的无偿献血宣传活动，有效保障了喀什地区临床用血需求。

项目效益：通过该项目的实施保障了本单位正常的采供血工作运转；保障了喀什地区血量的采血供血工作的执行能力；按时采购采供血工作开展所需试剂耗材，按时完成了喀什地区用血互助金及血费的正常报销工作，有效保障了喀什地区的临床供血量要求；积极动员宣传无偿献血者招募，有效保障了喀什地区12个县市医疗机构临床用血需求。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对公共医疗安全-采供血工作项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.88分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据关于印发《喀什地区中心血站分类改革方案》的通知，结合本单位主要职无偿献血者招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血业务指导职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据本项目是根据《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理办法》、《血站质量管理规范》中“血站的规划与发展，根据相关法律法规及若干规定”的政策决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区中心血站分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了公共医疗安全-采供血工作项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将公共医疗安全-采供血工作项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，通过本项目执行喀什地区中心血站大力宣传无偿献血，献血知识社会面普及，采集安全质量血液，为全地区临床用血保障，以及输血技术人员培训有关工作。达到年采血人次17108人次以上，年临床供血量达到5000单位以上。采供血耗材购买率达到100%以上，完成支出成本耗材率达到100%以上，审核无偿献血人群用血报销正确率达到100%以上。采供血物料供应及时率达到15天内入库。业务经费支出额、专用材料支出额、退血费及用血互助金支出额和维修（护）费支出额合计不超过1449万元。喀什地区临床用血保障率达到100%以上。内容与保障单位运转经费，购买专用材料费用，报销互助金经费相匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际保障单位运转经费，购买专用材料费用，报销互助金经费相相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：预算金额1449万元，实际到位资金1449万元，资金到位率为100%，财政资金足额拨付，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：实际到位资金1449万元，实际支出资金1449万元，预算执行率为100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了《喀什地区中心血站的财务管理制度》，《喀什地区中心血站资金管理制度》，《喀什地区中心血站单位内部控制管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了《喀什地区中心血站资金管理办法》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区中心血站提出经费预算支出实施方案，经过与喀什地区中心血站分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.55分，得分率为99%。

（1）对于“产出数量”

年度采血人次指标，预期目标值为大于等于18000人次，实际完成值为17108人次，指标完成率为95%，未达到预期目标，原因是：2023年度完成合格血液采集人数减少：改进措施：提高项目测算精准性，提高采血人数。根据评分标准，该指标扣0.62分，得4.38分。

报销互助金人次指标，预期目标值为大于等于5500人次，实际完成值为5256人次，指标完成率为96%，未达到预期目标，原因是：2023年度报销互助金人数减少，报销金额减少：改进措施：提高项目测算精准性，及时完成项目资金的执行进度。根据评分标准，该指标扣0.5分，得4.5分。

合计得8.88分。

（2）对于“产出质量”：

完成采供血耗材购买率指标，预期目标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

审核无偿献血人群用血报销正确率指标，预期目标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

采供血物料供应入库及时率指标，预期目标值为小于等于15天，实际完成值为15天，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

项目预算成本控制率指标，预期目标值为小于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

喀什地区临床用血保障率指标，预期目标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无。

（3）对于“生态效益指标”：

无。

实施效益指标合计得10分。

（4）满意度指标分析

群众人员满意度指标，预期目标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

公共医疗安全-采供血工作项目预算1449万元，到位1449万元，实际支出1449万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为99.5%，偏差率为0.5%,偏差原因：2023年度年采血人次减少，报销互助金人数减少，报销金额减少：改进措施：提高项目测算精准性，及时完成项目资金的执行进度。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

公共医疗安全-采供血工作项目预算1449万元，到位1449万元，实际支出1449万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为99.5%，偏差率为0.5%,偏差原因：2023年度年采血人次减少，报销互助金人数减少，报销金额减少：改进措施：提高项目测算精准性，及时完成项目资金的执行进度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目进度，加强与有关部门沟通，确保项目序时进度执行。

（二）存在问题及原因分析

一是年度报销互助金人次，年度采血人次减少，原因是：2023年度年采血人次减少，报销互助金人数减少，报销金额减少。

二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

三是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，缺少带着问题去评价的意识。

七、有关建议

1.提高年度采血人次及报销用血互助金测算精准性，及时完成项目资金的执行进度。

2.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。