## Sheet1
2018年度喀什地区本级项目支出绩效评价审核打分表
项目名称 |  |  | 2018年（人工模拟）飞播造林项目
预算单位 |  |  | 喀什地区林业局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 12.8 |  | 执行数： | 9.53
| 其中：财政拨款 |  | 12.8 |  | 其中：财政拨款 | 9.53
| 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0
序号 | 审核内容 | 审核依据 | 权重值（分） | 打分解释 | 得分值 | 扣分原因描述
总分 |  |  |  |  | 76.7
1 | 格式符合要求内容完整规范（10分） | 目标表、自评表和自评报告（10分） | 10 | 格式符合要求得5分；内容完整规范得5分；否则得0分。 | 5 | 报告格式不规范，扣5分。
2 | 资金使用管理情况（20分） | （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析（5分） | 5 | 本指标分为2小项，共5分，评分标准如下： 1、资金落实情况得分=资金到位率*2.5； 2、总投入分析符合自评报告模板要求且计算准确得2.5分，否则得0分。 | 3.1 | 资金落实情况得分=20.2%*2.5=
|  | （二）项目资金实际使用情况分析（8分） | 8 | 本指标共8分，评分标准如下： 1、预算执行率≥95%，得分为8分； 2、预算执行率＜95%得分=资金执行率*8分； | 1.6 | 得分=20.2%*8=1.6
|  | （三）项目资金管理情况分析（7分） | 7 | 项目资金管理情况分析需包含以下内容： 1、是否制定或具有相应的项目资金管理办法（2分）； 2、项目资金管理办法是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定（1分）； 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）； 得分：本指标按照上述4项内容计算得分，若存在未分析情况，扣减相应分值。 | 5 | 自评报告中并未体现项目资金管理办法，扣2分。
3 | 项目组织实施情况（15分） | （一）项目组织情况分析（8分） | 8 | 项目组织情况分析需包含以下内容： 1、项目投标情况（3分）； 2、调整情况（3分）； 3、完成验收等方面（2分）； 得分：本指标按照上述3项内容计算得分，若存在未分析情况，扣减相应分值。 | 8
|  | （二）项目管理情况分析（7分） | 7 | 项目管理情况分析需包含以下内容： 1、项目管理制度建设（3分）； 2、日常检查监督管理等情况（4分）； 得分：本指标按照上述2项内容计算得分，若存在未分析情况，扣减相应分值。 | 5 | 自评报告中并未体现项目管理制度建设，扣2分。
4 | 项目绩效情况（30分） | （一）项目绩效目标完成情况分析（30分） | 9 | 本指标分为3小项，共9分，评分标准如下： 1、二级指标≥7个且三级指标＞7个，得3分，否则得0分； 2、三级指标量化比例≥70%，得3分，否则得0分； 3、指标完成率得分=指标完成率*3分。 | 9
|  |  | 7 | 本指标分为3小项，共7分，评分标准如下： 1、项目有经济效益指标，经济效益指标完成得4分，经济效益分析深入、全面、合理得3分； 2、若项目没有经济效益指标，需对项目成本控制情况或项目成本节约情况进行分析，分析深入、全面、合理得7分； 3、未进行经济效益分析得0分。 | 5 | 经济性分析不深入全面，扣2分；
|  |  | 7 | 本指标分为3小项，共7分，评分标准如下： 1、项目质量指标完成情况，得分=各质量指标完成率平均值*2分； 2、项目时效指标完成情况，得分=各时效指标完成率平均值*2分； 3、效率性分析深入、全面、合理得3分，未进行效率性分析得0分。 | 5 | 经济性分析不深入全面，扣2分；
|  |  | 7 | 本指标分为2小项，共7分，评分标准如下： 1、社会效益、生态效益及可持续影响指标完成情况，得分=各指标完成率平均值*4分； 2、效益性分析深入、全面、合理得3分，未进行效益性分析得0分。 | 5 | 效益性分析不深入全面，扣2分；
5 | 未完成原因分析（10分） | 项目绩效目标未完成原因分析（10分） | 10 | 1、项目指标完成率为100%，得10分； 2、项目指标完成率未达到100%，未完成原因分析深入、全面、合理得10分，否则酌情给分；若未进行未完成原因分析，得0分。 | 10
6 | 工作建议（10分） | 主要经验及做法、存在问题和建议（10分） | 10 | 本指标分为2小项，共10分，评分标准如下： 1、主要经验及做法（4分）：项目提出主要经验及做法得4分，否则得0分； 2、存在问题和建议（6分）：指标完成率为100%，本小项得6分；指标完成率未达100%，须提出问题和相对应建议，得6分；指标完成率未达100%，但未提出问题和建议，得0分。 | 10
7 | 按时报送（5分） | 报送时间（5分） | 5 | 按规定时间内报送得5分，否则得0分。 | 5