部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：喀什地区农产品质量安全检验检测项目

实施单位（公章）：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

主管部门（公章）：喀什地区农业农村局

项目负责人（签章）：林秀学

填报时间：2024年03月22日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》相关规定，旨在及时掌握喀什地区农产品质量安全整体情况，牢牢守住农产品质量安全底线，保障全地区各族人民群众“舌尖上的安全”。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要用于喀什地区农产品质量安全检测。根据地区农业农村局制定印发的2023年例行监测及监督抽查方案要求，2022年12月至2023年10月主要对喀什市、巴楚县、伽师县、疏勒县、疏附县、莎车县、叶城县、泽普县、麦盖提县、英吉沙县、岳普湖县、塔什库尔干县共12个县（市）开展了农产品例行监测及监督抽查任务。共抽检蔬菜水果、畜禽样品共计1312个，检测项目按NY/T 761-2008规定检测溴氰菊酯、氯氟氰菊酯、三唑酮、腐霉利、甲氰菊酯、联苯菊酯、毒死蜱、甲拌磷、三唑磷、乐果、倍硫磷、杀扑磷等42种常用农药及禁限用残留。依据GB 2763-2016《食品中农药最大残留限量》标准进行判定，合格样品1312个，合格率为100%。

3.项目实施主体

地区农产品质检中心为参公管理的正科级事业单位，全额财政拨款。

编制人数18人，其中参公人员编制17人、工勤1人。实有在职人数16人，其中：参公15人、工勤1人。离退休人员7人，其中：参公退休人员7人。

4. 资金投入和使用情况

喀什地区农产品质量安全检验检测项目【2020】16号共安排下达资金99.6万元，为财政拨款资金，最终确定项目资金总数为99.6万元。

截至2023年12月31日，实际支出99.6万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

根据国家及自治区相关要求，地区级农产品检验检测中心需完成千人0.5批次即1300批次的检测任务，其中种植业蔬菜及水果产品监测比例不低于90%即1170批次，畜禽产品和水产品监测比例不低于10%即130批次，确保喀什地区主要农产品、畜产品、水产品、林果产品质量安全检测率达90%以上，农产品质量安全总体合格率不低于97%，不发生重大农产品质量安全事件。

2.阶段性目标

2023年地区农产品质检中心将对喀什地区生产及销售的农产品开展无缝隙、多频次例行监测，对喀什地区使用频次较高的农药开展重点监测，对节前开展监督抽查，为确保喀什全区各族群众“舌尖上的安全”提供有力技术支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区农产品质量安全检验检测项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现喀什地区农产品质量安全检验检测项目预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进我单位更好地完成农产品质量安全检验检测工作所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目社会效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

张春红任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

吕建飞任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

林秀学任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施喀什地区农产品质量安全检验检测项目产生喀什地区主要农产品、畜产品、水产品、林果产品质量安全检测率达90%以上，农产品质量安全总体合格率不低于97%，不发生重大农产品质量安全事件效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过自治区及地区关于农产品质量安全检验检测任务立项，项目实施符合《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：喀什地区农产品质量安全检验检测项目预算安排99.6万元，实际支出99.6万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：蔬菜产品监测数量大于等于1040批次，水果产品监测数量大于等于130批次，畜禽产品监测数量大于等于130批次，对喀什地区主要种植业农产品、林果产品质量安全检测率达90%以上，农产品质量安全总体合格率不低于97%，不发生重大农产品质量安全事件。 

项目效益：通过对喀什地区种植业产品农药使用情况进行监测，了解到喀什地区需加强对限用农药毒死蜱、氧乐果及常规农药腐霉利、七氯、乙烯菌核利及其它菊酯类农药的监测，并加大对科学用药的宣传指导。为喀什地区农产品质量安全监管提供了有效科学依据。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区农产品质量安全检验检测项目项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.71分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据《农产品质量安全检测法》及喀什地区农产品检验检测项目实施方案，结合喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心职责，并组织实施。围绕喀什地区2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据《农产品质量安全检测法》及喀什地区农产品检验检测项目项目实施方案，决策依据编制工作计划和经费预算，经过与与自治区农产品质检机构进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了喀什地区农产品质量安全检验检测项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，蔬菜产品监测数量大于等于1040批次，水果产品监测数量大于等于130批次，蔬菜产品监测成本小于等于76.98万元，水果产品监测成本小于等于9.62万元，畜禽产品监测成本小于等于13万元根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，蔬菜产品监测成本小于等于76.98万元，蔬菜产品监测数量大于等于1040批次；水果产品监测成本小于等于9.62万元，水果产品监测数量大于等于130批次；畜禽产品监测成本小于等于13万元，畜禽产品监测数量大于等于130批次；根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，100%=（99.6/99.6）×100%，财政资金99.6万足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，100%=（99.6/99.6）×100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心相关制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心财务相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心提出经费预算支出可行性方案，经过与喀什地区农业农村局分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.71分，得分率为99.36%。

（1）对于“产出数量”

蔬菜产品监测数量指标，预期指标值为大于等于1040批次，实际完成值为等于1040批次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

水果产品监测数量指标，预期指标值为大于等于130批次，实际完成值为等于139批次，指标完成率为106.92%，与预期目标略有差异，实际水果产品监测数量超出预期目标完成，导致出现偏差。改进措施：今后在项目执行上严格按照项目实施方案执行。根据评分标准，该指标扣0.21分，得2.79分。

畜禽产品监测数量指标，预期指标值为大于等于130批次，实际完成值为等于133批次，指标完成率为102%，与预期目标略有差异，因3批次畜禽产品检测无效，导致重复检测，继而监测数据超过预期目标；改进措施：在畜禽产品监测的过程中必当更加严格、谨慎。根据评分标准，该指标扣0.08分，得3.92分。

合计得9.71分。

（2）对于“产出质量”：

农产品生产基地、生产品种覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

监测任务完成时间指标，预期指标值为2023年12月31日，实际完成值为2023年12月31日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

蔬菜产品监测成本指标，预期指标值为小于等于76.98万元，实际完成值为76.98万元，指标完成率为100%项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

水果产品监测成本指标，预期指标值为小于等于9.62万元，实际完成值为9.62万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

畜禽产品监测成本指标，预期指标值为小于等于13.0万元，实际完成值为13.0万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

减少农产品安全事故指标，该指标预期指标值为减少，实际完成值为减少，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）满意度指标分析

对于“满意度指标：受惠农户满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为98.88%，指标完成率为98.88%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

喀什地区农产品质量安全检验检测项目预算99.6万元，到位99.6万元，实际支出99.6万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.8%，偏差率为0.8%。偏差原因：实际水果产品、畜禽产品监测数量超出预期目标完成及满意度指标未达到100%，导致出现偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是本中心成立了由中心副主任主管财务支出审批及管理、专人负责项目采购、纪检委员负责监督、会计和出纳负责具体财务各项事宜的财务支出领导小组；二是项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用"的原则，严格执行支出有计划、支出有审核、支出有程序的原则，凡是涉及到项目的采购必须通过政采云平台进行，同时超过5000元的支出必须召开支部会议通过才能支出，做到资金支出合法合规。三是为了确保项目资金符合项目资金绩效目标，本中心提前谋划，制定好项目采购计划及采购意向公示。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.针对本项目出现支出进度较慢、部分实施内容未严格按照预算方案实施的情况，需更加细化实施方案，提前做好谋划，执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、项目采购管理办法等稳步推进工作，提前做好项目支出计划，确保各项支出能够按期执行。

2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。