部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：经济作物优质新品种及数字化高效管理技术集成示范团队

实施单位（公章）：喀什地区种业发展中心

主管部门（公章）：喀什地区财政局农业农村科

项目负责人（签章）：孔德培

填报时间：2024年04月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，2018年中央1号文件明确提出，要加快发展现代种业，提升自主创新能力，建设高标准育种基地。
筛选适宜喀什地区推广种植的优质、多抗、高产、宜机采品种，研制与喀什地区主栽品种配套的标准化生产技术，形成喀什地区的全程机械化、规模化、智能化的配套栽培技术体系，使生产效率提高10%，培训乡镇技术骨干和植农户，助力喀什地区打造优质棉数字化标准化生产体系，实施优质棉全产业链闭环运作，提升喀什地区经济作物产业竞争力。
2. 主要内容及实施情况
本项目通过引进优良经济作物品种筛选出适宜喀什地区推广种植的优质、多抗、高产、宜机采品种；结合“良种+良法”、“数字+农业”、“农艺和农机”技术融合，研制喀什地区主栽品种配套的标准化生产技术和全程机械化、规模化、智能化的配套栽培技术体系。引进援疆专家团队人才到地区工作3个月以上，指导本地人才以及培养本地人才、建设地方人才梯队。
（一）优质经济作物品种筛选。在莎车县、伽师县、巴楚县等植棉县对引进的优质经济作物品种，开展优质棉品种筛选，每个点种植100亩。详细记载不同管理对经济作物生长的影响。
（二）优质经济作物性状的遗传解析。对优质棉材料进行快速鉴定高品质经济作物纤维产量与品质性状相关的关键基因，为实现经济作物产量和品质同步协同改良提供分子基础。
（三）“良种+良法”结合，实现节本增收。通过“控水、施肥、化调、种植密度”技术集成，改善水资源利用率，节能减排10%以上，实现高品质经济作物显示实现每亩增收400元。
（四）“数字+农业”结合，实现数字化高效管理技术体系。集成了卫星遥感智能分析、田间智能气象监测、田间智能土壤监测、田间智能虫情监测和田间智能数据分析等5大功能，初步建立了现代农业科技服务体系。
（五）人才培养。累计培训乡镇技术骨干500人次、植棉农户5000人。
3.项目实施主体
地区种业发展中心为参照公务员法管理事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有4个办公室：行政办公室、良种繁育科、质量技术科、综合信息科。编制人数16人，其中参公编16人；实有在职人数15人，其中：参公15人。离退休人员15人，其中：参公退休人员15人。
4. 资金投入和使用情况
共安排下达资金47万元，为转移支付资金，最终确定项目资金总数为47万元。
截至2023年12月31日，实际支出45.8万元，预算执行率97.4%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
筛选适宜喀什地区推广种植的优质、多抗、高产、宜机采品种3-5个，研制与喀什地区主栽品种配套的标准化生产技术1-2项，形成喀什地区的全程机械化、规模化、智能化的配套栽培技术体系1套，使生产效率提高10%，发表论文2篇、申报喀什地区地方标准1项；培训乡镇技术骨干500人次、植棉农户5000人次；建设优质棉新品种高产高效示范田6000亩，对比当地大田，每亩节本增收10%以上，每亩节本增收400元；辐射推广经济作物新品种新技术60万亩，助力喀什地区打造优质棉数字化标准化生产体系，实施优质棉全产业链闭环运作，提升喀什地区经济作物产业竞争力。
2.阶段性目标
联合喀什地区优势涉农企业、合作社、产业园区等，在地区主要植棉县市建立了试验示范区2000余亩，试验示范区的高标准农田为团队目标的达成奠定了平台基础。依托中国农业科学院经济作物研究所，联合新疆本土优势经济作物种子企业，已在喀什地区经济作物主产县市伽师县、莎车县和巴楚县等安排31个经济作物新品种开展品比展示，拟筛选10个优质、多抗、高产、宜机采经济作物新品种进行进一步生产布局。同时，在莎车县进行了数字化经济作物高效管理技术试验，建立了数字化农业数据平台，集成了卫星遥感智能分析、田间智能气象监测、田间智能土壤监测、田间智能虫情监测和田间智能数据分析等5大功能，初步建立了现代农业科技服务体系。以上工作进展，为团队目标的达成，奠定了品种与科技基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准及历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
从品志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
吐尔逊·比克阿吉任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
帕提古丽·克力木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施经济作物优质新品种及数字化高效管理技术集成示范团队项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：经济作物优质新品种及数字化高效管理技术集成示范团队项目预算安排47万元，实际支出45.8万元，预算执行率97.4%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：筛选适宜喀什地区推广种植的优质、多抗、高产、宜机采品种3个；培训植棉农户5000人次；资金支付及时率100%。
项目效益：通过实施此项目产生社会效益，优质高产品种推广面积增加。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
经济作物优质新品种及数字化高效管理技术集成示范团队项目已完成100%，推动推动了喀什地区现代种业发展。该项目最终评分99.4分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据自治区2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目引入筛选品质优、丰产强、抗病好、抗蚜、适合机采的陆地棉品种配套高效数字化现代农业科技进行集成示范推广，对发展喀什地区优质棉生产、增强喀什地区经济作物产业竞争力、促进喀什地区现代农业发展和乡村产业振兴具有重要的意义。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀什地区种业发展中心财务管理制度编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：预算资金47万元，实际到位47万元，财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算资金47万元，实际执行45.8万元预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.08分，得2.92分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的财务管理制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了喀什地区种业发展中心相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出实施方案，经过与单位分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.18分，得分率为98.2%。
（1）对于“产出数量”
筛选适宜喀什地区推广种植的优质、多抗、高产、宜机采品种3个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
培训植棉农户5000人次，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目及时完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
其中专用材料费20万元，已支付20万元，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
差旅和交通费11万元，已支付9.8万元，根据评分标准，该指标扣0.82分，得2.18分。
印刷合培训费6万元，已支付6万元，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
测试和劳务费10万元，已支付10万元，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得14.18分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
优质高产品种推广面积增加，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
2.满意度指标:
对于“满意度指标：种植户满意度100%，与预期目标95%基本一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

经济作物优质新品种及数字化高效管理技术集成示范团队项目预算47万元，到位47万元，实际支出45.8万元，预算执行率为97.4%，项目绩效指标总体完成率为99.4%，偏差率为0.6%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向上领导汇报项目建设进度，加强与上级部门的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识

七、有关建议

项目建设的程序进一步规范。项目前期做好细化绩效目标及实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案等稳步推进工作，各科室负责人根据自己项目的特点进行总结。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。