部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：喀什地区节水规划实施方案项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）

主管部门（公章）： 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

项目负责人（签章）：戈伟

填报时间：2024年04月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
喀什地区地处新疆西南部，是新疆重要的农业主产区之一，但喀什地区年降雨量少、蒸发大，水资源时空分布不均，季节性缺水问题突出，水资源保障能力与发展需求不匹配，实施节水是解决喀什地区水资源短缺，服务地区经济社会高质量发展的重要途径。为推动全地区全面深度节水，因地制宜实施节水工程与非工程措施，提高水资源利用效率，以节水扩大发展空间，对于喀什地区实现经济社会高质量发展具有重大意义。因此，从顶层设计出发，喀什地区水利局开展《喀什地区节水规划实施方案》的编制工作。
2. 主要内容及实施情况
喀什地区水利局于2022年8月15日组织开展了《喀什地区节水规划实施方案》的招标工作，9月13日，确定长江勘测规划设计研究有限责任公司为中标单位，承担规划的编制工作，10月28日签订了规划设计合同。
在深入调查研究、广泛征求意见、反复论证咨询的基础上，长江勘测规划设计研究有限责任公司于2023年5月10日完成了《喀什地区节水规划实施方案》（讨论稿）。5月13日，地区水利局组织技术专家对规划讨论稿进行了审查，设计单位按照专家意见进行了修改完善，形成了《喀什地区节水规划实施方案》（咨询稿）。6月27日，长江设计公司邀请新疆水利水电规划设计管理局对规划咨询稿进行了技术咨询，设计单位按照咨询意见进行了修改完善，形成了《喀什地区节水规划实施方案》（送审稿）。7月14日，喀什地区水利局组织地直有关单位、流域管理机构、特邀专家对规划送审稿进行了审查。7月27日喀什地区水利局出具了《关于喀什地区节水规划实施方案的审查意见》（喀地水审字〔2023〕7号）。
3.项目实施主体
喀什地区水利局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有5个科室：规划计划财务科、运行管理科、水利建设与水土保持科、政策法规和水资源科、办公室。
编制人数65人，其中：行政编制16人、参公编制26人、事业编制23人。实有在职人数53人，其中：行政编制13人、参公编制20人、事业编制20人。
4. 资金投入和使用情况
共安排下达资金500万元，为国有资本经营预算资金，最终确定项目资金总数为500万元。
截至2023年12月31日，实际支出500万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
调查12县市水资源开发利用保护现状，水利工程建设现状，分析喀什地区农业节水面临的形势和节水的潜力，分析城镇生活用水、市政公共用水、工业用水的水源、地形及城镇规划，优化经济社会用水结构和水资源配置格局，科学合理提出不同区域工程措施方向与重点，确定渠道、管道的规划布局及规划设计，编制完成喀什地区节水规划实施方案1份。
2.阶段性目标
项目实施前进行认真细致的充分调研，编制了《喀什地区节水规划实施方案》。
项目实施过程中严格按照项目计划进行实施，在考虑喀什地区各县市水资源本底条件、节水现状和发展定位的基础上，确定了2030规划年喀什地区农业、生活和工业节水目标，并围绕蓄水为基础、节水为关键、调水为补充的工作思路，从提高水资源利用效率与集约节约利用水平的角度出发，提出了喀什地区节水工程总体布局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
崔加平任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
戈伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
王珏任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区节水规划实施方案项目，重点围绕农业节水增效，科学合理提出不同区域工程措施方向与重点，确定渠道、管道的规划布局及规划设计，实施全面深度节水，提高水资源利用效率，对于提升粮食产能，支撑喀什地区经济社会高质量发展具有重要意义。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要根据地区领导批示要求及《关于编制喀什地区节水规划实施方案资金申请报告》，项目实施符合喀什地区水利局三定方案要求，项目招标依据充分，程序规范。 
项目过程：喀什地区节水规划实施方案项目预算安排 500万元，实际支出500万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：完成《喀什地区节水规划实施方案》的编制工作，节水规划实施方案均已及时编制，并验收合格。
项目效益：通过实施此项目有效推动水价改革，加强水库优化调度，提高公众节水意识，加快构建节水型社会，科学合理提出不同区域工程措施方向与重点，确定渠道、管道的规划布局及规划设计，实施全面深度节水，提高水资源利用效率，对于提升粮食产能，支撑喀什地区经济社会高质量发展具有重要意义。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年中央自治区补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目招标、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据地区领导批示要求及《关于编制喀什地区节水规划实施方案资金申请报告》，结合水利局三定方案职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据地区领导批示要求及《关于编制喀什地区节水规划实施方案资金申请报告》，编制工作计划和经费预算，经过与水利局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了喀什地区节水规划实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：我单位喀什地区节水规划实施方案项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 根据地区领导批示要求、《关于编制喀什地区节水规划实施方案资金申请报告》、工作计划及经费测算，合理编制预算，预算编制经过科学论证，预算编制500万元与项目内容匹配，项目投资额500万元与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：根据地区领导批示要求、《关于编制喀什地区节水规划实施方案资金申请报告》、工作计划及经费测算，进行资金分配，资金分配与实际相适应，该项目预算安排 500万元，实际支出500万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：喀什地区节水规划实施方案项目预算安排500万元，实际到位500万元，资金到位率100%，资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）预算执行率：喀什地区节水规划实施方案项目预算安排500万元，实际支出500万元，预算执行率100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：我单位根据《喀什地区水利局单位财务制度》《政府采购管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：根据《喀什地区水利局单位财务制度》《政府采购管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由喀什地区水利局提出经费预算支出喀什地区节水规划实施方案项目，经过与水利局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
完成节水规划实施方案报告数量指标，预期目标值等于1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
节水规划实施方案合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
节水规划实施方案编制及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
项目预算控制率指标，预期目标值小于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
科学合理提出不同区域工程措施方向与重点，确定渠道、管道的规划布局及规划设计指标，该指标预期指标值为保障，实际完成值为保障，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
（六）满意度指标完成情况分析
对于“满意度指标：各县市基层水管单位满意度大于等于98%，该指标预期指标值为大于等于98%，实际完成值为100%，指标完成率为102%，与预期目标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区节水规划实施方案项目预算500万元，到位500万元，实际支出500万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.3%，偏差原因为：满意度指标值设置偏低，改进措施：结合实际情况合理设置目标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
在考虑喀什地区各县市水资源本底条件、节水现状和发展定位的基础上，确定了2030规划年喀什地区农业、生活和工业节水目标，调查12县市水资源开发利用保护现状，水利工程建设现状，分析喀什地区农业节水面临的形势和节水的潜力，分析城镇生活用水、市政公共用水、工业用水的水源、地形及城镇规划，优化经济社会用水结构和水资源配置格局，科学合理提出不同区域工程措施方向与重点，确定渠道、管道的规划布局及规划设计，编制完成喀什地区节水规划实施方案1份，总投资金额500万元。
（二）存在问题及原因分析
没有合理预计各县市基层水管单位满意度，指标值设置偏低。

七、有关建议

1.提高指标值设置水平，合理地、精准地、科学地设置目标；
2.加强预算执行监督力度，严格按照项目实施方案执行项目，制定详细的项目实施方案，按照项目实施进度，及时收集项目资料，加强项目全过程监督，提高项目执行率。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。