## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年国土整治项目（622万元）
预算单位 |  |  | 喀什地区国土资源局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 622 |  | 执行数： | 622
| 其中：财政拨款 |  | 622 |  | 其中：财政拨款 | 622
| 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 自治区国土资源厅2018年8月立项下达疏附县塔什米里克乡尤喀克色日克阿塔村等（3）个村基本农田整理项目立项批复，建设规模781.79公顷，总投资1654.69万元。其中：项目区水土流失治理面积不得小于781.79公顷，工程质量验收合格率不得小于90%，该项目要求2019年底完工，项目完工后按照“三重一大”资金拨付程序要求必须及时拨付，该项目灌溉渠系建设中防渗渠修建资金预算约35万元/公里，节制双分水闸修建资金预算约7000元/个。 项目实施后耕地质量等级至少提升1等，项目区所涉及的农户至少约300人以上，其中建档立卡贫困户至少约100人。项目实施后水土流失情况有明显改善，工程施工后防渗渠及灌溉渠系建筑物工程使用年限至少为15年。 工程施工后改善村庄总体大局条件，至少90%以上村民及建档立卡贫困户满意。 |  |  |  | 疏附县塔什米里克乡尤喀克色日克阿塔村等（3）个村基本农田整理项目目前正在招投标阶段，目前仅下达的622.00万元项目资金已全部拨付至疏附县国土资源局。目前项目区水土流失治理面积为0公顷，工程目前无法验收，工程无法进行结算审计，未知成本。 目前项目耕地质量等级未提升，项目区设计所涉及的农户至少约300人以上，其中建档立卡贫困户至少约100人。项目实施后所产生的的生态效益中，目前未存在明显改善，工程未施工无法预测使用年限。 工程施工后改善村庄总体大局条件目前没有明显改善，未做满意度调查。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 （包含数字及文字描述） | 实际完成指标值 （包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目区水土流失治理面积（公顷） |  | ≥781.79 | 0
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥90% | 0
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） |  | 100% | 0
|  |  | 项目资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 防渗渠每公里修建资金额度（万元） |  | ≤35 | 0
|  |  | 节制双分水闸修建资金额度（万元） |  | ≤0.7 | 0
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 项目实施后耕地质量提升等级（等） |  | ≥1 | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数量（人） |  | ≥1000 | 0
|  |  | 受益建档立卡贫困户（人） |  | ≥350 | 0
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区水土流失情况 |  | 有所改善 | 0
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限（年） |  | ≥15 | 0
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | 0%
|  |  | 受益建档立卡贫困户（%） |  | ≥90% | 0%
经办人：徐向东 联系方式：13999088234 |  |  |  | 项目负责人：苗龙 联系方式：13909981992 |  | 上报时间：2018年12月30日