## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年国土整治项目（2450.97万元）
预算单位 |  |  | 喀什地区国土资源局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2450.97万元 |  | 执行数： | 2450.97万元
| 其中：财政拨款 |  | 2450.97万元 |  | 其中：财政拨款 | 2450.97万元
| 其他资金 |  | 0万元 |  | 其他资金 | 0万元
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 目标1：自治区国土资源厅立项下达立项批复共28个土地整治项目，建设规模1.27万公顷，总投资1.49亿元。其中：项目区水土流失治理面积不得小于1.27万公顷，工程质量验收合格率不得小于90%，该28个项目要求2018年底全部完工，项目完工后按照“三重一大”资金拨付程序要求必须及时拨付，该28个项目灌溉渠系建设中防渗渠修建资金预算约35万元/公里，节制双分水闸修建资金预算约7000元/个，年度预算总额2450.97万元。 目标2：项目实施后耕地质量等级至少提升1等，项目区所涉及的农户至少约1000人以上，其中建档立卡贫困户至少约350人。项目实施后所产生的的生态效益中，水土流失情况有明显改善，工程施工后防渗渠及灌溉渠系建筑物工程使用年限至少为15年。 目标3：工程施工后改善村庄总体大局条件，至少90%以上村民及建档立卡贫困户满意。 |  |  |  | 已完成27个土地整治项目，其中1个项目月0.04万公顷因有重叠被覆盖，国土厅批复终止，建议资金转移至其余土地整治项目后续资金。完成后项目区水土流失治理面积约1.23万公顷，完工内容90%以上已合格，2018年11月30日前外业工程已全部完工。项目完工后及时召开党组会议研究拨付项目资金，于2018年12月5日前已全部拨付到位，实际支出总额2450.97万元。 项目实施后耕地质量等级已至少提升1等，项目区所涉及的农户至少约1000人以上，其中建档立卡贫困户至少约350人。项目实施后所产生的的生态效益中，水土流失情况有明显改善，工程施工后防渗渠及灌溉渠系建筑物质量评定中工程使用年限至少为15年。 工程施工后改善村庄总体大局条件有明显改善，至少90%以上村民及建档立卡贫困户满意。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 （包含数字及文字描述） | 实际完成指标值 （包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目区水土流失治理面积（万公顷） |  | ≥1.27 | 1.23
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥90% | 90%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） |  | ≤100% | 90%
|  |  | 项目资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 防渗渠修建资金（万元/公里） |  | ≤35 | 30
|  |  | 节制双分水闸修建资金（万元） |  | ≤0.7 | 0.6
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 项目实施后耕地质量提升等级（等） |  | ≥1 | 1
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数量（人） |  | ≥1000 | 1050
|  |  | 受益建档立卡贫困户（人） |  | ≥350 | 355
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区水土流失 |  | 有所改善 | 有所改善
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限（年） |  | ≥15 | 15
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | 95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户（%） |  | ≥90% | 95%
经办人：徐向东 联系方式：13999088234 |  |  |  | 项目负责人：苗龙 联系方式：13909981992 |  | 上报时间：2018年12月30日